## Observaciones
List | Title | Description | Points | Due | Members | Labels | Card # | Card URL
New | Product Owner: Joaquin Garcia |  |  |  | JG | Story,Task,Bug,Blocked,Epic | 4 | https://trello.com/c/7ayH1lJL
New | New tickets | Esta lista se usara para anotar las peticiones nuevas antes de ser ordenadas |  |  |  |  | 171 | https://trello.com/c/yRvi7Mne
New | Como usuario de evaluacion, quiero que cuando se de de alta una partida de informacion financiera, grabe el ambito del usuario | Todo lo que se ingresa al product backlog son frecuentemente escritas como historias de usuario (**User Stories**). Es una *descripcion breve acerca de alguien que usa el producto*. Contiene un nombre, una breve descripcion, criterios y condiciones de aceptacion. Su ventaja es que se enfoca en qué es lo que el usuario necesita o quiere, sin entrar en los detalles. Estructura: Como un **[actor]**, **[debo¦quiero]**, **[acción]** para **[logro]** Ejemplo: Como usuario publico quiero que cuando no aplique un formato no muestre la tabla ** *Notas:* ** *1.- Use la descripcion de la tarjeta para agregar detalles de la historia.* *2.- Los puntos de la historia se deberan poner al principio del titulo entre parentesis.* *3.- La prioridad esta dada por el orden en la lista, estando hasta arriba los de mayor importancia y hasta abajo los de menor.* | 5 |  |  | Story,Sistema | 244 | https://trello.com/c/hisPlPnP
New | Como usuario minutario, quiero poder agregar oficios Bis | [[mantenimiento a intranet]] Preguntar a deisy, booleano bis | 21 |  |  | Story,Mayor | 176 | https://trello.com/c/uLzGi1XG
New | Cambiar el componente de calendario por uno que funcione en mas navegadores | Para esta accion estamos usando el siguiente archivo [datetimepicker.xlsx](https://1drv.ms/x/s!AnyOOU6PJb22heoLIGGeS_Pas0-8Tw?e=qbJEbc) | 21 |  | JG | Task,Sistema | 68 | https://trello.com/c/vckHbXnA
New | Buscador en componente web de Documentos en Intranet |  | 13 |  |  | Sistema,Task | 183 | https://trello.com/c/cK9uJjCk
New | Función apartar folios intranet |  | 13 |  |  | Sistema,Story | 184 | https://trello.com/c/JHp6cUaR
New | Diferenciar usuario Interno / Externo |  | 8 |  |  | Story,Sistema | 194 | https://trello.com/c/6NzGjuxl
New | Relacionar usuarios internos a tipos de ente (Subscripcion) |  | 21 |  |  | Story,Sistema | 195 | https://trello.com/c/pXqKb6Xp
New | Revisar cuales reportes generan información derivada de una relación a entes asignados. | [[análisis de tareas a realizar]] Sacar los tickets que se deriven de esta investigacion | 13 |  |  | Sistema,Task | 196 | https://trello.com/c/8WuQxOD8
New | Modificar la función Observaciones/FiltrarEntes para que use Suscripciones |  | 13 |  |  | Task,Sistema | 197 | https://trello.com/c/CGRJtQFZ
New | Como usuario de recursos humanos, quiero descargar reporte de viáticos para la PNT | Todo lo que se ingresa al product backlog son frecuentemente escritas como historias de usuario (**User Stories**). Es una *descripcion breve acerca de alguien que usa el producto*. Contiene un nombre, una breve descripcion, criterios y condiciones de aceptacion. Su ventaja es que se enfoca en qué es lo que el usuario necesita o quiere, sin entrar en los detalles. Estructura: Como un **[actor]**, **[debo¦quiero]**, **[acción]** para **[logro]** Ejemplo: Como usuario publico quiero que cuando no aplique un formato no muestre la tabla ** *Notas:* ** *1.- Use la descripcion de la tarjeta para agregar detalles de la historia.* *2.- Los puntos de la historia se deberan poner al principio del titulo entre parentesis.* *3.- La prioridad esta dada por el orden en la lista, estando hasta arriba los de mayor importancia y hasta abajo los de menor.* | 13 |  |  | Story,Recursos Humanos | 207 | https://trello.com/c/QspJlpT4
New | Como usuario de contraloria necesito ver solo mis carpetas |  | 8 |  |  | Story,Mayor | 208 | https://trello.com/c/xf2EgweH
New | Como usuario de documentos quisiera poder ver iconos en archivos |  | 13 |  | AL | Story | 209 | https://trello.com/c/jaZotX88
New | Como usuario de documentos, quisiera ver log de los archivos que fallaron y los que se enviaron bien |  | 13 |  |  | Story | 212 | https://trello.com/c/1275vOCY
New | Revisar que componentes o modulos, no usan moment js para guardar fechas | Usualmente, las tareas son acciones pequeñas que hacemos para lograr un objetivo, muchas veces dependen de las *User Stories* o de los *Bugs*. Es una buena practica llevar registro de ellas para asignarlas a otros usuarios y para que quede constancia de nuestro esfuerzo. |  |  |  | Task,Por calificar | 270 | https://trello.com/c/PBGf2dYg
New | Proyecto depuración de ETCAS |  |  |  |  | Sistema,Story,Por calificar | 279 | https://trello.com/c/QwnocWiq
Backlog | Step 1: Story Points Estimation | Es necesario al inicio del sprint conocer todas las *tareas* pendientes, su *tamaño* relativo y su *prioridad*. ![Stories](https://trello-attachments.s3.amazonaws.com/5e9615661ee9186d956e2252/5e9615661ee9186d956e226b/x/7fd5033d8dda4a3c2a8802fc7a59d547/TableStories.PNG) La prioridad sera determinada por el Product Owner y el tamaño por el Scrum Team. Para estimar el tamaño, usaremos el metodo de secuencia ajustada o **Fibonacci** que comprende la serie: **0 , 1 , 2 , 3 , 5 , 8 , 13 , 21 , 34 , 55 , 89 , 144 , 233** con la tecnica de estimacion interactiva **Planning Poker**. En caso de ser necesario usar la plataforma: [PlanItPoker](https://www.planitpoker.com/) Al final, se debera actualizar el Backlog para que refleje los cambios. Participaran en esta actividad: - 🤵 Product Owner - 👷‍♂️ Scrum Master - 👨‍👦‍👦 Scrum Team |  |  |  |  | 5 | https://trello.com/c/Zh9ndQvB
Backlog | Plugin de newsletter para página fiscalicemos.com |  | 5 |  |  | Vinculación,Task | 259 | https://trello.com/c/rkgLbJIo
Backlog | Creación de formulario de registro para foro de integridad en página fiscalicemos.com | Ese link debe enviar a otra pagina donde se desarrolle el registro en un formulario de google forms o alguna alternativa de wordpress | 5 |  |  | Vinculación,Task | 260 | https://trello.com/c/bdbNqAqD
Backlog | Creación de la pagina de la revista Comparemos en página fiscalicemos.com | https://youtu.be/40UAZgebTNU | 8 |  |  | Vinculación,Task | 261 | https://trello.com/c/Z2itsacK
Backlog | Creación del módulo de carga de Revistas en intranet para página fiscalicemos.com | tambien hacer publico el metodo GetRevistas | 8 |  |  | Vinculación,Task | 262 | https://trello.com/c/8SibLL0K
Backlog | Diseño de múltiples revistas en página fiscalicemos.com | https://youtu.be/40UAZgebTNU | 5 |  |  | Vinculación,Task | 263 | https://trello.com/c/vf2DgAHe
Backlog | Creación de la página de Hablemos de integridad para página fiscalicemos.com | Incluir plugin de spotify y sección de colaboradores. | 8 |  |  | Vinculación,Task | 264 | https://trello.com/c/TRW3R5ua
Backlog | Creación de Páginas de capacitaciones | Cada link enviará a una pagina con los videos correspondientes. Tambien se contempla la configuracion de Youtube Lists | 13 |  |  | Vinculación,Task | 266 | https://trello.com/c/FntxZKmL
Backlog | Implementación de carrusel de noticias en página fiscalicemos.com |  | 5 |  |  | Vinculación,Task | 267 | https://trello.com/c/RAZWiN5Q
Backlog | Listado de entradas en Sección Vinculación en página fiscalicemos.com |  | 5 |  |  | Vinculación,Task | 268 | https://trello.com/c/MMzjBQSG
Backlog | Creación de página de contacto para página fiscalicemos.com |  | 5 |  |  | Vinculación,Task | 269 | https://trello.com/c/FSDhXqgm
Backlog | Al guardar un registro con fecha, este marca una hora diferente a la de la carga | **STEPS TO REPRODUCE:** 1.- Start Bee Flogger 2.- Create an unnamed document simply containing the letter “a” 3.- Click on the FTP button on the toolbar 4.- Try to ftp to your server **BUG:** Observe; the ftp server is no longer responding. Indeed ps -augx shows that it is not even running and there is a core dump in /. **EXPECTED:** No crash | 5 |  |  | Bug,Sistema | 242 | https://trello.com/c/AxnUGntg
Backlog | Como usuario de calidad, quiero un reporte que indique cuales documentos faltan por cargar a cada auditoria | [[elaboración de reportes]] Reporte generado por el sistema SIGAS en el que se aprecie el cumplimiento o no de la carga de dicha información por parte de las áreas auditoras y por cada auditoría que se ha llevado a cabo, relativas a las programadas en el PAA 20-21. | 21 |  |  | Story,Calidad | 173 | https://trello.com/c/3bQJ2OZw
Backlog | Como usuario de seguimiento quisiera ver las observaciones pendientes de atender en la página de bienvenida. | [[panel de inicio con observaciones pendientes]] | 3 |  |  | Story,Sistema | 123 | https://trello.com/c/PLhmCSFs
Backlog | Como usuario auditor, quiero poder elegir ejercicio en el módulo de planeación. | [[filtrado de ejercicio en modulo de planeación]] | 13 |  |  | Story,Sistema | 203 | https://trello.com/c/BKAsEWAR
Backlog | Como usuario de calidad necesito poder dar de alta no conformidades a distintos apartados de la auditoria | [[proyecto de calidad de auditoria]] | 8 |  |  | Story,Calidad | 50 | https://trello.com/c/xy9qbi78
Backlog | Como usuario auditor quisiera poder cargar el gasto en la etapa de planeación | [[carga de gasto en auditoría]] | 8 |  |  | Story,Estado | 17 | https://trello.com/c/vjZKCWzC
Backlog | Como usuario de calidad quisiera notificarles las no conformidades a los auditores | [[proyecto de calidad de auditoria]] | 8 |  |  | Story,Calidad | 49 | https://trello.com/c/m3XotzOD
Backlog | Cuando la cédula está vacía y autorizada, se muestra el archivo de descarga | [[mantenimiento]] **STEPS TO REPRODUCE:** 1.- Entrar a proceso de auditoria como auditor 2.- Crear una cedula sin evidencia 3.- Revisar y autorizar la cedula 4.- Abrir la opcion de Editar 5.- Descargar la evidencia **BUG:** Intenta descargar evidencia cuando no existe y marca error. **EXPECTED:** Si no hay evidencia, no se deberia mostrar el documento | 3 |  |  | Bug,Estado | 41 | https://trello.com/c/lUgUMego
Backlog | Separar cálculo de monto Daño patrimonial de lo observado en fiscalización | [[mantenimiento]] Usualmente, las tareas son acciones pequeñas que hacemos para lograr un objetivo, muchas veces dependen de las *User Stories* o de los *Bugs*. Es una buena practica llevar registro de ellas para asignarlas a otros usuarios y para que quede constancia de nuestro esfuerzo. | 1 |  |  | Task,Sistema | 115 | https://trello.com/c/E9BsDdUw
Backlog | Como usuario auditor quisiera que las secciones de informe incluyeran un token de fondo federal | [[corrección de oficios]] | 3 |  |  | Story,Estado | 15 | https://trello.com/c/0OkLyMXk
Backlog | Arreglar el buscador de funcionarios | [[mantenimiento]] | 13 |  |  | Task,Estado | 134 | https://trello.com/c/JRe1msKc
Backlog | Como auditor supervisor, quisiera tener una forma de revisar si ya se cargó el memo de planeación y la guía de materialidad | [[revisión de carga de papeles de trabajo]] Darlos de alta como oficios y de ahí consultar | 8 |  |  | Story,Estado | 148 | https://trello.com/c/4bOSi5vz
Backlog | Como desarrollador del sistema, quisiera saber los plazos por medio del sistema | [[mantenimiento]] Seria buena idea tener los plazos de vencimientos en la base de datos para tener la capacidad de cambiarlos si asi es necesario sin necesidad de publicar Id DiasVencimiento Int UnidadAdministrativa TipoObs. | 13 |  |  | Story,Sistema | 65 | https://trello.com/c/oLtZaYFu
Backlog | Como usuario auditor quisiera que los hallazgos no se puedan modificar cuando tienen rubrica | [[seguridad interna]] | 8 |  |  | Story,Estado | 23 | https://trello.com/c/XYqGcit3
Backlog | Como usuario de calidad necesito poder cambiar el estatus de las no conformidades | [[mejora del modulo de calidad]] Todo lo que se ingresa al product backlog son frecuentemente escritas como historias de usuario (**User Stories**). Es una *descripcion breve acerca de alguien que usa el producto*. Contiene un nombre, una breve descripcion, criterios y condiciones de aceptacion. Su ventaja es que se enfoca en qué es lo que el usuario necesita o quiere, sin entrar en los detalles. Estructura: Como un **[actor]**, **[debo¦quiero]**, **[acción]** para **[logro]** Ejemplo: Como usuario publico quiero que cuando no aplique un formato no muestre la tabla ** *Notas:* ** *1.- Use la descripcion de la tarjeta para agregar detalles de la historia.* *2.- Los puntos de la historia se deberan poner al principio del titulo entre parentesis.* *3.- La prioridad esta dada por el orden en la lista, estando hasta arriba los de mayor importancia y hasta abajo los de menor.* | 5 |  |  | Story,Calidad | 52 | https://trello.com/c/YjdeNNdd
Backlog | Como usuario auditor quisiera poder ordenar los papeles de trabajo. | [[ordenar papeles de trabajo]] | 13 |  |  | Story,Estado | 153 | https://trello.com/c/no7B8MJI
Backlog | Como usuario auditor de Evaluación, quisiera poder registrar un hecho relevante encontrado en una auditoria, para que los auditores de fiscalización puedan verlo en la etapa de planeación. | [[registro de hechos relevantes]] | 21 |  |  | Story,Estado | 133 | https://trello.com/c/2SjvSJwU
Backlog | Proyecto envió de CFDI a empleados | [[proyecto envió de CFDI]] | 21 |  |  | Task,Sistema | 157 | https://trello.com/c/o1wlag3E
Backlog | Como usuario auditor necesito registrar por medio de un archivo de Excel licitaciones por partida. | [[licitaciones por partida]] | 21 |  |  | Story,Estado,Epic | 154 | https://trello.com/c/VnKvY439
Backlog | Como usuario auditor quisiera recibir un correo cuando se cargue un Documentos de Auditoría enviar correo a todos los auditores | [[proyecto de notificaciones]] | 89 |  |  | Story,Estado,Epic | 151 | https://trello.com/c/LMFcNSkg
Backlog | Como usuario auditor me gustaría poder ver el avance del programa de auditoria en la página de bienvenida del sistema | [[avance de auditoría en tiempo real]] | 55 |  |  | Story,Sistema | 117 | https://trello.com/c/9XxXu4o0
Backlog | Como usuario auditor quisiera que las secciones de informes muestren solo las de tu área | [[seguridad interna]] | 8 |  |  | Story,Estado | 26 | https://trello.com/c/mFfqS9y2
Backlog | Como usuario de seguimiento quisiera poder filtrar las observaciones por estatus | [[filtrado por estatus de observación]] | 8 |  |  | Story,Sistema | 121 | https://trello.com/c/g5Hut08J
Backlog | Como usuario quiero ver los reportes ordenados por tipo de ente y numero de ente. | [[mejora de reportes]] | 13 |  |  | Story,Estado | 127 | https://trello.com/c/zEHjYSc3
Backlog | Como usuario auditor me gustaría ver las auditorías a las que estoy asignado en la ventana de bienvenida | [[auditorias asignadas]] | 13 |  |  | Story,Sistema | 122 | https://trello.com/c/et3XtbNl
Backlog | Como usuario de intranet, quisiera que el listado de archivos se invirtiera su orden | [[listado de archivos]] | 8 |  |  | Story,Calidad | 81 | https://trello.com/c/6oUWTNQL
Backlog | Como usuario auditor quisiera poder cargar la guía de materialidad en la etapa de planeación | [[guía de materialidad]] | 20 |  |  | Story,Estado | 19 | https://trello.com/c/mgnkgCx8
Backlog | Como usuario auditor, quiero generar una caratula con información diversa (anexo 1), relacionada a una auditoria. | [[caratula de seguimiento]] | 21 |  |  | Story,Estado | 132 | https://trello.com/c/mzGNOCot
Backlog | Como auditor, quisiera que la cédula analítica se generara en el sistema | [[proyecto cédulas automatizadas]] proyecto de José Luis | 55 |  |  | Story,Municipios,Epic | 109 | https://trello.com/c/swO5tnZD
Backlog | Como usuario administrador quisiera que asignar entes fuera más amigable | [[mantenimiento]] | 20 |  |  | Story,Sistema | 31 | https://trello.com/c/C4ZFRzze
Backlog | Semáforo de notificaciones de alerta | [[semáforo de notificaciones]] Federico espadas presento en febrero un proyecto para dar alertas de eventos en el sistema Limites para subir documentos, etc | 89 |  |  | Epic,Calidad | 155 | https://trello.com/c/5NumlGyR
Backlog | Como usuario auditor quisiera que los informes individuales incluyan las respuestas solo anteriores a la fecha de término. | [[limite en respuestas de informe individual]] (Fecha Entrega Oficio) | 5 |  |  | Story,Municipios | 21 | https://trello.com/c/XAlSJwjF
Backlog | Como usuario auditor, quisiera ver las fórmulas de los cálculos en las calificaciones individuales | [[calificación de los municipios]] | 13 |  |  | Story,Municipios | 113 | https://trello.com/c/wBgRZtZU
Backlog | Como usuario auditor, quisiera poder generar todas las calificaciones de los municipios | [[calificación de los municipios]] | 21 |  |  | Story,Municipios | 111 | https://trello.com/c/iZT2KRkb
Backlog | Como usuario auditor de obras quisiera reportes parecidos a los de XR | [[migración de reportes]] | 20 |  |  | Story,Calidad | 27 | https://trello.com/c/8QEWx9fK
Backlog | Como usuario auditor quisiera poder descargar todos los documentos de una auditoria con un botón | [[descarga global de archivos]] | 21 |  |  | Story,Sistema | 25 | https://trello.com/c/cVPCeR2f
Backlog | Como auditor, quiero que al editar el periodo de revisión también cambie el de la auditoria | [[mantenimiento]] | 1 |  |  | Story,Sistema,Por calificar | 169 | https://trello.com/c/dHjY45dp
Sprint Backlog | Step 2: Sprint Planning | What-Meeting =============================== Despues de tener el Backlog priorizado y estimado, el Product Owner debe definir el **Objetivo del Sprint**. En base al objetivo, los items mas importantes pasaran del **Backlog** al **Sprint Backlog**. Tambien se pueden incluir items de menor tamaño si todos estan de acuerdo. Se intenta poner tantos items como se crea posible atenderse segun la capacidad. *Nota: de ser necesario, se podra invitar a otras personas interesadas.* ![Moving card to backlog](https://trello-attachments.s3.amazonaws.com/5e9615661ee9186d956e2252/5e9615661ee9186d956e226f/x/6daf8d5f1760ee412d1521324eeb7b23/Release.png) Participaran en esta actividad: - 🤵 Product Owner - 👷‍♂️ Scrum Master - 👨‍👦‍👦 Scrum Team - 👥 Otros Interesados *(Solo de ser necesario)* How-Meeting =============================== En esta sesion se amplia el diseño, y se establecen las tareas a terminar para el siguiente Sprint, **los miembros del equipo eligen sus tareas**. *Puede realizarse en una sesion separada* ![Moving card to backlog](https://trello-attachments.s3.amazonaws.com/5e9615661ee9186d956e2252/5e9615661ee9186d956e226f/x/9a766b0163826082981a8e049fb231ec/ReleaseHow.png) Participaran en esta actividad: - 🤵 Product Owner - 👷‍♂️ Scrum Master - 👨‍👦‍👦 Scrum Team |  |  |  |  | 7 | https://trello.com/c/pkkrZwjA
In Progress | Step 3: Daily Meeting | Durante la ejecucion del sprint, entre un dia y otro de trabajo se lleva a cabo la reunion diaria de Scrum (Daily Scrum Meeting/ Daily Stand-Up Meeting). Se espera que solo sea de 15 minutos. Todos los dias, en el mismo lugar y a la misma hora. Para cada integrante se tocaran los siguientes temas: 1.- Como te fue ayer? 2.- Que pendientes tienes hoy? 3.- Necesitas ayuda? Despues hay que actualizar el tablero si es necesario. Participaran en esta actividad: - 👷‍♂️ Scrum Master - 👨‍👦‍👦 Scrum Team |  |  |  |  | 8 | https://trello.com/c/RHrB8hx2
In Progress | En planeación al editar el objetivo marca error | **STEPS TO REPRODUCE:** 1.- Start Bee Flogger 2.- Create an unnamed document simply containing the letter “a” 3.- Click on the FTP button on the toolbar 4.- Try to ftp to your server **BUG:** Observe; the ftp server is no longer responding. Indeed ps -augx shows that it is not even running and there is a core dump in /. **EXPECTED:** No crash | 5 |  | MG | Bug,Sistema | 177 | https://trello.com/c/U7NoRG7p
In Progress | Importar información de encuestas al SIGAS | Usualmente, las tareas son acciones pequeñas que hacemos para lograr un objetivo, muchas veces dependen de las *User Stories* o de los *Bugs*. Es una buena practica llevar registro de ellas para asignarlas a otros usuarios y para que quede constancia de nuestro esfuerzo. |  |  | DR | Task,Express,Sistema | 288 | https://trello.com/c/AMzGz4g9
In Progress | Agregar tres campos al modelo de encuestas | Usualmente, las tareas son acciones pequeñas que hacemos para lograr un objetivo, muchas veces dependen de las *User Stories* o de los *Bugs*. Es una buena practica llevar registro de ellas para asignarlas a otros usuarios y para que quede constancia de nuestro esfuerzo. |  |  | DR | Task,Express,Sistema | 289 | https://trello.com/c/qZb0Ydya
Code Review | DoD | Con el fin de ser capaz de deducir cuando se ha completado una tarea del *Sprint Backlog*, se utiliza la **definicion de hecho** (DoD). Se trata de una lista de actividades necesarias que aseguran que solo caracteristicas verdaderamente hechas se entreguen. *Nota: Cada tarea del Sprint Backlog debera **copiar el Checklist** de esta misma tarjeta para llevar el control del DoD por tarea.* |  |  |  |  | 10 | https://trello.com/c/9G6teSUU
Code Review | Modificaciones en acta de inicio de auditoría |  |  |  | MG | Task,Por calificar,Estado | 274 | https://trello.com/c/mXmgonoY
Code Review | Como usuario auditor quiero poder descargar un reporte de no solventación. | [[creación de reportes]] | 8 |  | DR | Story,Estado | 128 | https://trello.com/c/JgkynzGF
Code Review | Como usuario auditor quisiera que el sistema no me permita guardar observaciones sin antes haber seleccionado una clasificación. | [[clasificar observaciones]] | 8 |  | MG,JB | Story,Estado | 149 | https://trello.com/c/ZS6VSLzA
Code Review | Como usuario de modulo de proveedores, quisiera poder borrar los monto cargados de un ente por periodo | Todo lo que se ingresa al product backlog son frecuentemente escritas como historias de usuario (**User Stories**). Es una *descripcion breve acerca de alguien que usa el producto*. Contiene un nombre, una breve descripcion, criterios y condiciones de aceptacion. Su ventaja es que se enfoca en qué es lo que el usuario necesita o quiere, sin entrar en los detalles. Estructura: Como un **[actor]**, **[debo¦quiero]**, **[acción]** para **[logro]** Ejemplo: Como usuario publico quiero que cuando no aplique un formato no muestre la tabla ** *Notas:* ** *1.- Use la descripcion de la tarjeta para agregar detalles de la historia.* *2.- Los puntos de la historia se deberan poner al principio del titulo entre parentesis.* *3.- La prioridad esta dada por el orden en la lista, estando hasta arriba los de mayor importancia y hasta abajo los de menor.* |  |  | DR | Story,Sistema,Por calificar | 285 | https://trello.com/c/MZkXmYKL
Code Review | Restaurar el reporte de avance de planeación y el que esta ponerlo como avance ATR | [[modificar reporte avance planeación]] En días pasados se solicitó un reporte para las ATR 2021 para publicarlo en la pág web., pero se sustituyó el reporte que utilizaban ellos para calidad que traía las fechas de inicio y de cierre de planeación. Y de inicio y de termino de auditoria. Ese lo ocupan para calidad. Son dos reportes distintos. Pueden mantener el reporte anterior y dejar como adicional este nuevo? |  |  | DR | Task,Calidad,Por calificar | 283 | https://trello.com/c/y8FStCZJ
Code Review | Modificar pronunciamiento | Usualmente, las tareas son acciones pequeñas que hacemos para lograr un objetivo, muchas veces dependen de las *User Stories* o de los *Bugs*. Es una buena practica llevar registro de ellas para asignarlas a otros usuarios y para que quede constancia de nuestro esfuerzo. |  |  | DR | Task,Municipios,Por calificar | 277 | https://trello.com/c/EVa0CMXW
Code Review | Barra plugin de radio para página fiscalicemos.com |  | 13 |  | DR | Vinculación,Task | 256 | https://trello.com/c/2QxgqZjx
Code Review | Modificaciones en acta de cierre de auditoría |  |  |  | MG | Estado,Por calificar,Task | 275 | https://trello.com/c/BG4Emovz
Code Review | En ventana de administracion de auditores, sufijo no se aprecia en resoluciones bajas. | **STEPS TO REPRODUCE:** 1.- Entrar a ventana de administracion > auditores 2.- Editar o agregar un registro 3.- Escribir datos en el sufijo **BUG:** Se observa que no es posible apreciar lo que se ha escrito **EXPECTED:** Se espera que sea visible |  |  | DR,AL | Bug,Sistema,Por calificar | 278 | https://trello.com/c/dMJdysO2
Code Review | Modificaciones en acta de pre-cierre de auditoría |  |  |  | MG | Task,Por calificar,Estado | 276 | https://trello.com/c/wvuZ14Ax
Code Review | Agregar Nombre corto al reporte de reincidencias. | Usualmente, las tareas son acciones pequeñas que hacemos para lograr un objetivo, muchas veces dependen de las *User Stories* o de los *Bugs*. Es una buena practica llevar registro de ellas para asignarlas a otros usuarios y para que quede constancia de nuestro esfuerzo. | 3 |  | JB | Task,Municipios,Express | 248 | https://trello.com/c/mvXQm8Yz
Code Review | Configuración de plugin de radio para página fiscalicemos.com |  | 8 |  | JB | Vinculación,Task | 253 | https://trello.com/c/LQh5vElh
Code Review | Como usuario auditor quisiera que las cédulas no se puedan modificar cuando tienen rubrica | [[seguridad]] | 8 |  | DR | Story,Estado | 22 | https://trello.com/c/AECmovGq
Code Review | Inhabilitar plantillas para municipios | Usualmente, las tareas son acciones pequeñas que hacemos para lograr un objetivo, muchas veces dependen de las *User Stories* o de los *Bugs*. Es una buena practica llevar registro de ellas para asignarlas a otros usuarios y para que quede constancia de nuestro esfuerzo. | 3 |  | DR | Task,Municipios,Express | 239 | https://trello.com/c/O16ZRwtV
Code Review | Documentos de auditoria, remover comas del archivo antes de bajar | Usualmente, las tareas son acciones pequeñas que hacemos para lograr un objetivo, muchas veces dependen de las *User Stories* o de los *Bugs*. Es una buena practica llevar registro de ellas para asignarlas a otros usuarios y para que quede constancia de nuestro esfuerzo. | 3 |  | JB | Task,Sistema | 238 | https://trello.com/c/kqhtuF0c
Code Review | Cambiar oficios Obra Publica | [[mantenimiento]] 2017OP0105010876 Mover oficios Oficio de Ampliación de Auditoria (ISAF/DGAOP/10961/2020) Elaboró: Israel Alarcón Torres Oficio de Comisión (ISAF/DGAOP/10987/2020) Elaboró: Israel Alarcón Torres a la auditoria 2017OP0105010072 | 1 |  | DR | Task,Obras | 105 | https://trello.com/c/vIpW94Ii
Code Review | Eliminar datos de proveedor | Usualmente, las tareas son acciones pequeñas que hacemos para lograr un objetivo, muchas veces dependen de las *User Stories* o de los *Bugs*. Es una buena practica llevar registro de ellas para asignarlas a otros usuarios y para que quede constancia de nuestro esfuerzo. | 3 |  | DR | Task,Calidad,Express | 246 | https://trello.com/c/f690zxCK
Code Review | Como usuario de seguimiento, quiero que el reporte de observación individual no contenga caracteres extraños. | [[elaboración de reportes]] Se están cambiando las letras acentuadas por signos de interrogacion (?) Se sugiere validar el docentric, si la observacion es de un ejercicio <= 2016 usar subdocumento HTML o texto plano. | 5 |  | MG | Story,Estado | 126 | https://trello.com/c/qluoubl4
Code Review | Como usuario de calidad quiero generar un reporte de comparativo de egresos (anexo formato de base). | [[análisis comparativo de egresos]] | 13 |  | DR | Calidad,Story | 234 | https://trello.com/c/tVebbHBT
Code Review | Agregar campo Nombres Cortos para Fondos Federales | [[mejora a fondos federales]] | 5 |  | DR | Task,Sistema | 46 | https://trello.com/c/zXlHyHTk
Code Review | Validar que cedulas arbol de rubro graben descripcion | Usualmente, las tareas son acciones pequeñas que hacemos para lograr un objetivo, muchas veces dependen de las *User Stories* o de los *Bugs*. Es una buena practica llevar registro de ellas para asignarlas a otros usuarios y para que quede constancia de nuestro esfuerzo. | 3 |  | AL | Task,Sistema | 247 | https://trello.com/c/4c7NyrsD
Code Review | Token de oficios de enlaces específicos solo toma uno | [[corrección de informe individual]] | 5 |  | DR | Bug,Estado | 205 | https://trello.com/c/XgYq74WH
Code Review | Agregar Nombre Completo con Nombre Corto al modelo de Entes | Usualmente, las tareas son acciones pequeñas que hacemos para lograr un objetivo, muchas veces dependen de las *User Stories* o de los *Bugs*. Es una buena practica llevar registro de ellas para asignarlas a otros usuarios y para que quede constancia de nuestro esfuerzo. | 5 |  | DR | Task,Sistema | 245 | https://trello.com/c/3tjCfETd
Code Review | Agregar Nombres Cortos a entes | [[mantenimiento]] | 8 |  | AL,DR | Task,Sistema | 35 | https://trello.com/c/FuCcAUru
Code Review | Cambios en Informe Individual Evaluación Estado | [[corrección de oficios]] | 3 |  | JB | Task,Estado | 233 | https://trello.com/c/8FFLTcGO
Code Review | Reporte Pago a proveedores agregar Ámbito | Buen día: Aprovecho el presente para saludar y solicitar amablemente el apoyo con el reporte de “Pago a proveedores”, para añadir una columna que muestre: “Ámbito” Estatal y Municipal. Sin más por el momento, quedo atento. Saludos. | 3 |  | JB | Task,Calidad,Express | 237 | https://trello.com/c/RrGACczH
Code Review | No permitir que el sistema sea utilizado en Firefox |  | 3 |  | AL | Task,Sistema,Express | 243 | https://trello.com/c/ajjwc8MG
Code Review | Corrección oficio de pronunciamiento |  | 3 |  | MG | Task,Estado,Express | 235 | https://trello.com/c/6V51aFRp
Code Review | Corregir Pronunciamiento de estado | [[corrección de oficios]] | 5 |  | MG | Estado,Task | 150 | https://trello.com/c/4TdleyzX
Code Review | Reunión zoom obras | Usualmente, las tareas son acciones pequeñas que hacemos para lograr un objetivo, muchas veces dependen de las *User Stories* o de los *Bugs*. Es una buena practica llevar registro de ellas para asignarlas a otros usuarios y para que quede constancia de nuestro esfuerzo. |  |  | AL | Task,Sistema,Por calificar | 284 | https://trello.com/c/RJAp15NS
Complete | Step 4: Sprint Review | Al final de cada Sprint, debemos reflexionar sobre el mismo para asegurar la mejora continua del equipo. Es una parte muy imprtante de Scrum y hace que se pueda cumplir con el concepto de inspeccion y adaptacion. Los puntos a reflexionar son: **1.- ¿Que funciono bien y debemos seguir haciendo?** **2.- ¿Que no funciono y debemos dejar de hacer?** **3.- ¿Que debemos mejorar?** Participaran en esta actividad: - 👷‍♂️ Scrum Master - 👨‍👦‍👦 Scrum Team |  |  |  |  | 9 | https://trello.com/c/VZQ2duXO
Complete | Step 5: Release Planning | El propósito del *Release Plan* es estimar cuando una serie de funcionalidades usables o productos podrían ser entregados. Consiste en un **plan a alto nivel** sobre las liberaciones que se tendrán. La idea es tener una guía que refleje las expectativas acerca de lo que se llevara a cabo y cuando se liberaran. La naturaleza de este plan es especulativa, por la misma razón cambia constantemente. Se intentaran responder las siguientes preguntas sobre el proyecto en curso: - ¿Cuando algo estará terminado? - ¿Cuáles funciones tendremos para una fecha determinada? - ¿Cuánto va a costar? - ¿Cuáles son las fechas críticas y los *milestones*? *Nota: Adjunto esta el documento propuesta de **plan de liberaciones**, es conveniente actualizarlo en la medida de lo posible para tenerlo como referencia general.* Participaran en esta actividad: - 🤵 Product Owner - 👷‍♂️ Scrum Master - 👨‍👦‍👦 Scrum Team |  |  |  |  | 6 | https://trello.com/c/CAXLhlTu
Complete | Agregar campo de responsable a fracción de transparencia |  |  |  | JB | Task,Calidad,Express,Por calificar | 287 | https://trello.com/c/WwjSnFTR
Complete | Creación de footer para página fiscalicemos.com |  | 3 |  | JB | Vinculación,Task | 254 | https://trello.com/c/cOMfSMUd
Complete | Generar reporte de entes con direcciones y nombre corto | [[reporte de entes]] Enviar a Heriberto Campa. Solicitar tambien que se le agregue el Numero de Ente | 5 |  | DR | Story,Estado | 145 | https://trello.com/c/Y0wSklSn
Complete | Borrar montos proveedores de San Luis Rió Colorado | Buen día: Aprovecho el presente para saludar solicitar el apoyo para eliminar la información del apartado: Pagos a proveedores, de San Luis Río Colorado al 4° trimestre del 2020. Sin más de momento quedo atento. |  |  | DR | Task,Por calificar,Calidad,Express | 286 | https://trello.com/c/2N5oBLQ8
Complete | Borrar la información de Proveedores | Hola, me podrían ayudar borrando la información de Proveedores del 3Trimestre del siguiente ente: Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora C.P. Marcia Lydia Vizcarra Murillo | 1 |  | DR | Calidad,Task | 236 | https://trello.com/c/EUc2OnOt
Complete | Configurar equipos para entrega Saac .Net |  |  |  | DR | Task,Sistema,Por calificar | 280 | https://trello.com/c/ItDEskLO
Complete | Soporte Saac .Net Altar, Atil y Alamos |  |  |  | DR | Task,Sistema,Por calificar | 282 | https://trello.com/c/RDrCIR95
Complete | Carga de información financiera Agua Prieta | Adjunto archivo en Excel con el formato de ingresos el cual no me deja ingresarlo por medio del portal, saludos Atentamente Antonio Yáñez Cel. 6621 05 04 50 | 1 |  | DR | Bug,Sistema,Por calificar | 272 | https://trello.com/c/uS2voGDu
Complete | Configuración de Saac .Net para funcionamiento en red, Benito Juarez |  |  |  | DR | Sistema,Task,Por calificar | 281 | https://trello.com/c/onBnT926
Complete | () Procesar la información financiera estatal, cuarto trimestre | Usualmente, las tareas son acciones pequeñas que hacemos para lograr un objetivo, muchas veces dependen de las *User Stories* o de los *Bugs*. Es una buena practica llevar registro de ellas para asignarlas a otros usuarios y para que quede constancia de nuestro esfuerzo. |  |  | JB | Task,Calidad,Express,Por calificar | 273 | https://trello.com/c/dbQ6Rq7U
Complete | Integración de videos de youtube para página fiscalicemos.com | Dice moises que ya hay un pluguuin | 5 |  | AL | Vinculación,Task | 258 | https://trello.com/c/qLboEc2d
Complete | Integración de Spotify para podcast para página fiscalicemos.com |  | 8 |  | AL | Vinculación,Task | 257 | https://trello.com/c/ZpN6tuxC
Complete | Creación de pagina de Multimedia para página fiscalicemos.com |  | 5 |  | AL | Vinculación,Task | 265 | https://trello.com/c/xto9SvB4
Complete | Creación de página de inicio para página fiscalicemos.com |  | 5 |  | AL | Vinculación,Task | 251 | https://trello.com/c/vYwHaYTe
Complete | Agregar nuevas Clasificaciones de observaciones en Evaluación estado. (en espera del listado) | Atención con Lirio de evaluacion estado [[capacitación]] | 1 | 2021-02-16 11:59 | JB | Task,Estado | 130 | https://trello.com/c/RNj9cfQM
Complete | Dar un curso de plantillas de observaciones a directores de Estado | [[capacitación]] Atención con Lirio de evaluacion estado | 1 | 2021-02-16 11:59 | JB | Task,Estado | 131 | https://trello.com/c/KCFxzcEI
Complete | Configurar Wordpress para pagina fiscalicemos.com | [[ configurar sitio web ]] | 3 |  | JG | Vinculación,Task | 249 | https://trello.com/c/Q82merGc
Complete | Configuración de plugin de revista para página fiscalicemos.com |  | 5 |  | AL | Vinculación,Task | 252 | https://trello.com/c/Xipb5NjL
Complete | Creación de menu para página fiscalicemos.com |  | 5 |  | AL | Vinculación,Task | 255 | https://trello.com/c/Ct8iuIbM
Complete | Configurar tema para página fiscalicemos.com |  | 5 |  | JB | Task,Vinculación | 250 | https://trello.com/c/4XlKygqZ
Complete | Reporte estatus de observaciones con todos los entes estado 2018-2019 |  | 2 |  | DR | Desempeño,Task | 271 | https://trello.com/c/zQNKrNYy
Complete | Agregar el botón de cancelar a respuesta de observaciones |  | 5 |  | AL | Task,Sistema | 232 | https://trello.com/c/BSJhhGyz
Complete | Como auditor, quiero que en el Informe Individual en Desarrollo de los Trabajos incluyan Auxiliares de Auditor | [[corrección de informe individual]] | 5 |  | AL | Story,Estado | 204 | https://trello.com/c/kuTTRznO
Complete | Reporte de hallazgos, agregar solventación | [[corrección de oficios]] | 5 |  |  | Task,Estado | 152 | https://trello.com/c/d7gv9LkJ
Complete 02-05-2021 | Reporte de seguimiento de auditorias | Buenas tardes: Descargué el reporte del SIGAS, para ver si se le pueden hacer unos ajustes o hacer un reporte adicional porque el Auditor Mayor quiere publicarlo en la página web de la ATR, con el fin de que se pueda estar observando el avance en el proceso de auditoría. Le puse colores y comentarios: El rojo es quitar esa columna El verde es que se quede igual Y luego el comentario donde están las actas: de inicio, de precierre, etc. Sería poner la fecha del acta en lugar de que aparezca si o no en el reporte. Me gustaría descargar el reporte y estarlo subiendo al sitio web de la ATR cada semana por ejemplo, para poder ordenarlo y revisarlo antes de cargar cada actualización. Me dicen si hay algún problema o duda, y cuando podría quedar listo?? | 8 |  | DR | Calidad,Task,Express | 230 | https://trello.com/c/B2uOHa0O
Complete 02-05-2021 | Agregar CP al nombre de Rossy en los Informes Individuales |  | 1 |  | JB |  | 206 | https://trello.com/c/ktN68s8V
Complete 02-05-2021 | SAACG. NET reunion zoom |  | 13 |  | DR,AL | Sistema,Express,Task | 231 | https://trello.com/c/Qx2QwmEC
Complete 02-05-2021 | Validar certificado SSL en el Azure |  | 13 |  | JG | Sistema,Task | 186 | https://trello.com/c/ykIN3RDy
Complete 02-05-2021 | Como usuario auditor, quisiera poder generar oficio de Sustitución | [[agregar oficio de sustitución]] | 13 |  | AL | Story,Estado | 141 | https://trello.com/c/X0MrGwl4
Complete 02-05-2021 | Error en carga de documento de proveedores | Martin Gutierrez | 3 |  |  | Bug,Sistema | 240 | https://trello.com/c/7WXlsTvE
Complete 02-05-2021 | Como usuario auditor, quisiera poder generar oficio de Comisión por Sustitución | [[agregar oficio de sustitución]] | 13 |  | AL | Story,Estado | 143 | https://trello.com/c/qoxMvjUa
Complete 02-05-2021 | Actualizar anexos con instrucciones 2020 |  | 5 |  | AL | Desempeño,Task | 228 | https://trello.com/c/lKhcThGX
Complete 02-05-2021 | Como usuario auditor quiero tener un reporte de formato transparencia | [[reporte de transparencia]] | 5 |  | DR | Story,Calidad | 53 | https://trello.com/c/QspTS9Qc
Complete 02-05-2021 | Al editar una respuesta de observación, se modifica la fecha del oficio a la actual | **STEPS TO REPRODUCE:** 1.- Start Bee Flogger 2.- Create an unnamed document simply containing the letter “a” 3.- Click on the FTP button on the toolbar 4.- Try to ftp to your server **BUG:** Observe; the ftp server is no longer responding. Indeed ps -augx shows that it is not even running and there is a core dump in /. **EXPECTED:** No crash | 3 |  | JB | Bug,Sistema | 229 | https://trello.com/c/nnSFkQzQ
Complete 02-05-2021 | Como usuario externo, quiero poder agregar carpetas a las auditorias |  | 8 |  | JB | Story,Sistema | 227 | https://trello.com/c/7fx6gbOq
Complete 02-05-2021 | Funcionarios en editar te marca nombre de funcionario existente | **STEPS TO REPRODUCE:** 1.- Start Bee Flogger 2.- Create an unnamed document simply containing the letter “a” 3.- Click on the FTP button on the toolbar 4.- Try to ftp to your server **BUG:** Observe; the ftp server is no longer responding. Indeed ps -augx shows that it is not even running and there is a core dump in /. **EXPECTED:** No crash | 8 |  | DR | Bug,Sistema | 188 | https://trello.com/c/28AgtVEB
Complete 02-05-2021 | Correcciones al acta de inicio de auditoria | Por medio del presente solicito adecuaciones a las actas de inicio de las Auditorías Financiera, Presupuestal y de Recursos Federales, en TIEMPO REAL. Anexo para tal fin word y pdf con los cambios solicitados. | 5 |  | MG | Express,Estado,Task | 220 | https://trello.com/c/P9Rzlo5V
Complete 02-05-2021 | Replicar plantillas de deuda dependencias a entidades. |  | 3 |  | JB | Task,Estado,Express | 216 | https://trello.com/c/Blt2IBdZ
Complete 02-05-2021 | Al cancelar auditoria se muestra un mensaje de error | [[mantenimiento]] | 3 |  | MG | Sistema,Bug | 42 | https://trello.com/c/5pGR7Atu
Complete 02-05-2021 | Eliminar información de proveedores para el tercer trimestre de 2020 | [[eliminación de información de proveedores]] Necesitamos que se elimine la información de los siguientes entes para volver a cargar: Secretaría de la Contraloría General Consejo Ciudadano Del Transporte Publico Sustentable Del Estado De Sonora Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora Instituto Sonorense de Cultura Congreso del Estado de Sonora | 8 |  | DR | Task,Calidad,Express | 218 | https://trello.com/c/FzckOqyz
Complete 02-05-2021 | En el reporte de proveedores, cambiar formato de fechas para que funcione en Excel. | [[corrección de reportes]] Cuando generamos el reporte de proveedores, solicitamos que la fecha de inicio de operaciones se genere con formato de fecha, para poder utilizar filtros. | 3 |  | DR | Task,Express,Calidad | 217 | https://trello.com/c/DQnbFNxj
Complete 02-05-2021 | Modificaciones en acta de inicio de auditoría | [[corrección de oficios]] Buenas tardes. Por medio de la presente se solicita modificaciones al acta de inicio para la Auditoría de Desempeño en Tiempo Real (Gabinete) de la cual se adjunta documento con las modificaciones marcadas. De antemano gracias. | 5 |  | DR | Desempeño,Express,Task | 225 | https://trello.com/c/62EDoCNN
Complete 02-05-2021 | Modificaciones oficio de notificación | Buenas tardes anexo al presente encontraras los oficios de notificación para las auditorias de (Municipios) Directas, asi como de los organismos paramunicipales (Paramunicipal) y los recursos federales, los cambios estan subrayados en color amarillo y lo que se elimina en color rojo y tachado, para cualquier aclaración estamos a sus ordenes. C.P. Héctor Félix Villegas PCCAG | 8 |  | DR | Municipios,Task,Express | 226 | https://trello.com/c/8IsDy1He
Complete 02-05-2021 | Configuración de documentos anexos de auditoría | [[anexos de auditoría]] Buenas tardes, envío el excel que contiene la solivitud de información y las instrucciones de carga para las Auditorías de Desempeño en Tiempo Real para que nos hagan el favor de subirlas al SIGAS. Aquí el detalle, es que queremos que nos suban la información de manera mensual, es decir que aparezcan en principio 6 carpetas con los nombres de Enero a Junio, y al interior de cada una de ellas, 8 carpetas con ombre y la descripción de lo que pedimos. En archivo anexo te mando un ejemplomo queremos que quede. Saludos y estoy a la orden por cualquier duda. Jonathan | 5 |  | JB,AL | Task,Desempeño,Express | 222 | https://trello.com/c/Nq2XObhq
Complete 02-05-2021 | Reportes de Luis moreno Estatus Procesal | formatos usados para el informe semestral a partir de la información del reporte de status procesal. | 3 |  | JB | Task,Mayor,Express | 108 | https://trello.com/c/HKtOBY0f
Complete 02-05-2021 | Observaciones de mas incidencia (Top 10) | [[reporte de observaciones con mas incidencias]] | 3 |  | JB | Task,Mayor,Express | 221 | https://trello.com/c/W0GBSMAY
Complete 02-05-2021 | Reunión Zoom Gobierno del Estado |  | 8 |  | AL | Task,Mayor,Express | 219 | https://trello.com/c/jt4J77jT
Complete 02-05-2021 | Cambiar el título de la página a SIGAS |  | 3 |  | AL | Task,Sistema | 185 | https://trello.com/c/xuxzP7r7
Complete 02-05-2021 | Como usuario auditor, quisiera poder generar oficio de Comisión Incorporación |  | 13 |  | AL | Story,Estado | 142 | https://trello.com/c/kjwTK1Jn
Complete 01-22-2021 | Agregar logo sigas al Login |  | 5 |  | JB | Task,Sistema | 191 | https://trello.com/c/SRnGfRx2
Complete 01-22-2021 | Como usuario auditor, quiero asignar auditores desde proceso de auditoria en la etapa de inicio |  | 13 |  | AL | Story,Sistema | 202 | https://trello.com/c/bmEr3jVp
Complete 01-22-2021 | Como usuario auditor, quisiera poder generar oficio de incorporacion | [[agregar oficio de incorporación]] | 13 |  | AL | Story,Estado | 140 | https://trello.com/c/J1d9RJXp
Complete 01-22-2021 | Como usuario auditor, quiero enviar los hallazgos actuales al OCI mediante un reporte | Quedaría el formato para el aviso del avance del reporte de hallazgos. La nota aclaratoria sería en negrillas y se eliminan los apartados de Normatividad Infringida y Medidas de Solventación. | 21 |  | JB | Story,Mayor,Express | 193 | https://trello.com/c/BxDpyWw2
Complete 01-22-2021 | Correccion en oficio de designacion de enlace unico | [[corrección de oficios]] | 1 |  | MG | Task,Municipios | 167 | https://trello.com/c/R0qoXK9J
Complete 01-22-2021 | Configuración del SAAC a OOMAPAS Álamos |  | 8 |  | DR | Sistema,Task | 200 | https://trello.com/c/bWk7W5ij
Complete 01-22-2021 | Configuración de presupuesto comprometido del SAAC a Álamos |  | 13 |  | DR | Task,Sistema | 199 | https://trello.com/c/6tmdOjYk
Complete 01-22-2021 | Configuración del SAAC a Benito Jurárez |  | 8 |  | DR | Task,Sistema | 198 | https://trello.com/c/OAyOZmfU
Complete 01-22-2021 | Modificaciones en el oficio de Notificación | [[corrección de oficios]] preguntar si es para tiempo real o que show. | 5 |  | JB | Task,Estado | 174 | https://trello.com/c/LeaVOiyi
Complete 01-22-2021 | Reunión Zoom Gobierno del Estado |  | 8 |  | AL | Mayor,Task | 201 | https://trello.com/c/45Bvpu2V
Complete 01-22-2021 | Como usuario del sistema, quisiera que al dar de alta un nuevo funcionario me diera un aviso si ya hay uno con el mismo nombre. | [[evitar duplicación de funcionarios]] | 8 |  | MG | Story,Estado | 136 | https://trello.com/c/NnawuvfU
Complete 01-22-2021 | Correcciones al oficio de Notificación | [[corrección de oficios]] | 5 |  | AL | Task,Estado | 179 | https://trello.com/c/MhOJuhd5
Complete 01-22-2021 | Correcciones al oficio de Comisión en Tiempo Real | [[corrección de oficios]] | 5 |  | DR | Task,Express,Desempeño | 189 | https://trello.com/c/4LprZ4Y0
Complete 01-22-2021 | Correcciones al oficio de Notificación | [[corrección de oficios]] | 5 |  | AL | Task,Estado | 178 | https://trello.com/c/wEdUSD8A
Complete 01-22-2021 | Como usuario auditor, quiero poder replicar las carpetas de documentos de auditoría de un ejercicio a otro, de un tipo de ente a otro y de un tipo de auditoria a otra. | [[Mantenimiento]] | 21 |  | DR | Task,Sistema | 175 | https://trello.com/c/xpbFLvrj
Complete 01-22-2021 | Correcciones al oficio de Notificación | [[corrección de oficios]] | 5 |  | DR | Desempeño,Express,Task | 187 | https://trello.com/c/OfsxZORu
Complete 01-22-2021 | Puestos en el acta de inicio de estado no aparece |  | 1 |  | DR | Estado,Bug | 147 | https://trello.com/c/3jECqK7q
Complete 01-22-2021 | Agregar usuarios de seguimiento | Usualmente, las tareas son acciones pequeñas que hacemos para lograr un objetivo, muchas veces dependen de las *User Stories* o de los *Bugs*. Es una buena practica llevar registro de ellas para asignarlas a otros usuarios y para que quede constancia de nuestro esfuerzo. | 3 |  | JB | Task,Estado | 192 | https://trello.com/c/7ZzPLPoE
Complete 01-22-2021 | Concentrar la información de las partidas de egresos. | AVISARLE A JUSTINO QUE NO PODREMOS LIMPIAR EL EXCEL Hola buenas tardes! Para solicitarte de nuevo su apoyo para concentrar la información de las partidas de egresos de los Entes Paraestatales al III Trimestre 2020 que ya hemos venido manejando; la información ya se encuentra cargada en el SIGAS en cada uno de los Entes en excel o comprimido como ya te has dado cuenta. Aprovecho para comentarte que hay un ente que al parecer no esta dado de alta, al menos para subir la información financiera, que es el siguiente: Fideicomiso Maestro para el Financiamiento del Sector Agropecuario en Sonora. Justino g. [[concentración de información]] | 5 |  | JB | Task,Calidad | 159 | https://trello.com/c/bxGyPkFe
Complete 01-22-2021 | Generar listado de usuarios de auditoria al gobierno del estado, que incluya los roles que tiene asignado cada uno. | [[elaboración de reportes]] | 5 |  | JB | Task,Estado | 129 | https://trello.com/c/BpM2i7eG
Complete 01-22-2021 | Listado de Documentos que se necesitan cargar al sistema. | [[Reportes]] Envair a calidad@isaf.gob.mx Reporte generado por el sistema SIGAS, en el que se aprecie cada uno de los documentos o información que obligatoriamente se tengan que cargar a dicho sistema producto de las auditorías practicadas por el Instituto, identificando de ser posible, a que etapa de auditoría corresponden. | 13 |  | JB | Task,Calidad | 172 | https://trello.com/c/7la2M8qf
Complete 01-22-2021 | Generación de reporte de Viáticos cuarto trimestre |  | 5 |  | DR | Task,Recursos Humanos | 182 | https://trello.com/c/h2TEjfLC
Complete 01-22-2021 | Cambios en la información del modulo de proveedores. |  | 3 |  | DR | Calidad,Task | 181 | https://trello.com/c/6Xl33Lwr
Complete 01-22-2021 | Saacg .Net, configuracion de quipos remotos. |  | 21 |  | DR | Sistema,Task | 180 | https://trello.com/c/c3BWVfSr
Complete 01-11-2021 | Solicitar a pablo el orden de los tipos de ente | Una vez que genero los reportes que salen del Sistema SIGAS, y con base en la clasificación de los entes que ordeno en los reportes que entrego para el Auditor Mayor, está es la clasificación que genero por los tipos de entes que tenemos en el sistema: 1. Poder Ejecutivo a) Dependencias b) Órgano Desconcentrado c) Entidades Fondos y Fideicomisos 2. Otros Organismos Descentralizados considerados dentro del Poder Ejecutivo 3. Poder Legislativo 4. Poder Judicial 5. Organismo Autónomo 6. Instituciones de Educación Superior 7. Sindicato 8. Asociaciones Civiles Nota: Las Dependencias y Entidades forman parte del Poder Ejecutivo. En el caso de los Órganos Desconcentrados los que están en el Sistema SIGAS son parte de las Dependencias de la Administración Pública Estatal. [[mantenimiento]] | 1 |  | JB | Task,Estado | 146 | https://trello.com/c/JEQSnJ7G
Complete 01-11-2021 | Cuando se agrega un funcionario, marcar por default la casilla de que trabaja actualmente en la dependencia. | [[mantenimiento]] | 5 |  | MG | Task,Estado | 135 | https://trello.com/c/HqKq7BYy
Complete 01-11-2021 | Como auditor quisiera que el oficio de notificacion muestre el periodo de inicio de auditoria | Debera mostrarse este dato en alguna parte visible de la auditoria/planeacion [[corrección de oficios]] | 8 |  | DR | Story,Estado | 139 | https://trello.com/c/njfXoVcX
Complete 01-11-2021 | Correcciones en el Acta de inicio | [[corrección de oficios]] | 8 |  | JB | Task,Estado | 144 | https://trello.com/c/WInJR7mB
Complete 01-11-2021 | Como usuario auditor quisiera que en la etapa de ejecucion el tamaño de la fuente de hallazgo, normatividad y medida de solventacion fueran consistentes |  | 3 |  | AL | Story | 29 | https://trello.com/c/Bvkhe9Xz
Complete 01-11-2021 | Como un auditor, quiero que la redaccion del oficio de notificacion cambie cuando la auditoria es en tiempo real | Habra que determinar como se van a manejar las auditorias en tiempo real, crear nuevos tipos de auditoria solo complicaria las cosas. [[corrección de oficios]] | 8 |  | DR | Story,Estado | 164 | https://trello.com/c/mpwynwJ7
Complete 01-11-2021 | Corregir oficio de notificación | [[corrección de oficios]] | 5 |  | DR | Task,Estado | 137 | https://trello.com/c/6cJ8m8Uw
Complete 01-11-2021 | En el oficio de notificación especificar el periodo a auditar | Agregar el periodo al momento de generar la auditoria y revisar que la auditoria se genere con el mismo id | 13 |  | DR | Estado,Story | 138 | https://trello.com/c/rIeT0pOM
Complete 01-11-2021 | Como usuario auditor, quiero que el informe de solventacion enumere las obs en una sola linea. | [[corrección de oficios]] | 5 |  | AL,JB | Story,Estado | 165 | https://trello.com/c/P4m7hl8R
Complete 01-11-2021 | Como usuario auditor, quiero poder marcar las auditorias como de tiempo real. | [[tipificar auditorias en tiempo real]] | 13 |  | DR | Story,Estado | 166 | https://trello.com/c/zuY0n21d
Complete 01-11-2021 | Subir la revista | [[mantenimiento]] | 1 |  | AL | Task,Sistema | 161 | https://trello.com/c/ScVYCG8T
Complete 01-11-2021 | Micrositio de reuniones de reincidencias | [[creación de micrositios]] | 13 |  | AL | Task,Mayor | 158 | https://trello.com/c/VK6odcKL
Complete 01-11-2021 | Micrositio Auditoria en tiempo Real | [[creación de micrositios]] | 13 |  | AL | Mayor,Task | 168 | https://trello.com/c/KQREsORe
Complete 30-11-2020 | Task: Acta de Precierre de Desempeño | Usualmente, las tareas son acciones pequeñas que hacemos para lograr un objetivo, muchas veces dependen de las *User Stories* o de los *Bugs*. Es una buena practica llevar registro de ellas para asignarlas a otros usuarios y para que quede constancia de nuestro esfuerzo. | 1 |  | DR | Task | 73 | https://trello.com/c/3mdsqMBM
Complete 30-11-2020 | Como usuario auditor, en el area de rubros auditados necesito agregar una tabla en las conclusiones | Hola buenos días, les escribo para solicitarles nos habiliten en el sistema, en la sección de rubros auditados, la opción de agregar una tabla en las conclusiones. Esto nos facilitaría incluir en los informes tablas con algunos análisis financieros, aún cuando no exista un hallazgo negativo para el ente. Es decir, serviría como información que proporcionamos a los entes auditados, sin que esto genere un hallazgo a solventar. Muchas gracias y quedo en espera,Saludos Paola Millan | 1 |  | DR | Story | 76 | https://trello.com/c/Y6zxHWzj
Complete 30-11-2020 | Ajustes pagina web | En seguimiento al espacio en la página web oficial del Instituto para el Órgano de Control Interno, se hacen algunas observaciones. Se adjuntan las indicaciones específicas anexando los siguientes documentos y link: 1- Observaciones 2- Presentación (pestañas) 3- Programa Anual de Auditoria 4- https://drive.google.com/drive/folders/1EJTvT9L2OHuplFi4Gd4QXNqriDsPtu9W?usp=sharing Sin otro particular, quedo a la orden para cualquier duda o aclaración. Julia Mariana Araiza Obregón Auxiliar de la Unidad de Control Interno Órgano de Control Interno de ISAF Enviado desde Correo para Windows 10 | 1 |  |  |  | 79 | https://trello.com/c/It9sl6A3
Complete 30-11-2020 | (Coffee) Fecha de vencimiento para Obs-Precierre no es correcta | **STEPS TO REPRODUCE:** 1.- Entrar a Solventacion > Obs de Precierre 2.- Revisar fecha de vencimiento **BUG:** Observe; la fecha no es correcta **EXPECTED:** Se espera que sean 20 dias |  |  |  | Bug | 43 | https://trello.com/c/O43MANcF
Complete 30-11-2020 | Como usuario titular de Investigacion, quiero limitar el cambio de status solo a lo que fue PPRA | Todo lo que se ingresa al product backlog son frecuentemente escritas como historias de usuario (**User Stories**). Es una *descripcion breve acerca de alguien que usa el producto*. Contiene un nombre, una breve descripcion, criterios y condiciones de aceptacion. Su ventaja es que se enfoca en qué es lo que el usuario necesita o quiere, sin entrar en los detalles. Estructura: Como un **[actor]**, **[debo¦quiero]**, **[acción]** para **[logro]** Ejemplo: Como usuario publico quiero que cuando no aplique un formato no muestre la tabla ** *Notas:* ** *1.- Use la descripcion de la tarjeta para agregar detalles de la historia.* *2.- Los puntos de la historia se deberan poner al principio del titulo entre parentesis.* *3.- La prioridad esta dada por el orden en la lista, estando hasta arriba los de mayor importancia y hasta abajo los de menor.* | 1 |  | DR | Story | 75 | https://trello.com/c/qQVRTQ3a
Complete 30-11-2020 | En la pantalla de Hallazgos Juridico, evitar que la pantalla se vaya arriba | **STEPS TO REPRODUCE:** 1.- Entar a hallazgos como juridico 2.- Elegir un hallazgo 3.- Emitir un mensaje de alerta con algun boton **BUG:** Cuando la ventana de mensaje (swal) se abre, la ventana del navegador se ancla al inicio. **EXPECTED:** Se espera que la ventana se quede en la seccion que se abrio | 5 |  | AL | Bug | 39 | https://trello.com/c/vt11TjP8
Complete 30-11-2020 | Como usuario auditor, quisiera poder ver las calificaciones de los municipios | Todo lo que se ingresa al product backlog son frecuentemente escritas como historias de usuario (**User Stories**). Es una *descripcion breve acerca de alguien que usa el producto*. Contiene un nombre, una breve descripcion, criterios y condiciones de aceptacion. Su ventaja es que se enfoca en qué es lo que el usuario necesita o quiere, sin entrar en los detalles. Estructura: Como un **[actor]**, **[debo¦quiero]**, **[acción]** para **[logro]** Ejemplo: Como usuario publico quiero que cuando no aplique un formato no muestre la tabla ** *Notas:* ** *1.- Use la descripcion de la tarjeta para agregar detalles de la historia.* *2.- Los puntos de la historia se deberan poner al principio del titulo entre parentesis.* *3.- La prioridad esta dada por el orden en la lista, estando hasta arriba los de mayor importancia y hasta abajo los de menor.* | 1 |  |  | Story,Municipios | 110 | https://trello.com/c/skPYQWN3
Complete 30-11-2020 | Como usuario auditor, quisiera visualizar la claificacion de un municipio de forma indivicual | Todo lo que se ingresa al product backlog son frecuentemente escritas como historias de usuario (**User Stories**). Es una *descripcion breve acerca de alguien que usa el producto*. Contiene un nombre, una breve descripcion, criterios y condiciones de aceptacion. Su ventaja es que se enfoca en qué es lo que el usuario necesita o quiere, sin entrar en los detalles. Estructura: Como un **[actor]**, **[debo¦quiero]**, **[acción]** para **[logro]** Ejemplo: Como usuario publico quiero que cuando no aplique un formato no muestre la tabla ** *Notas:* ** *1.- Use la descripcion de la tarjeta para agregar detalles de la historia.* *2.- Los puntos de la historia se deberan poner al principio del titulo entre parentesis.* *3.- La prioridad esta dada por el orden en la lista, estando hasta arriba los de mayor importancia y hasta abajo los de menor.* | 1 |  |  | Story,Municipios | 112 | https://trello.com/c/VcQOye6e
Complete 30-11-2020 | Bug: Despues de agregar un rubro auditado, no se puede navegar entre otros rubos | **STEPS TO REPRODUCE:** 1.- Agregar un rubro auditado 2.- Cambiar de rubro 3.- Intentar regresar al rubro que se agrego **BUG:** Observe; no se abre el rubro y la consola muestra el siguiente error. Uncaught ReferenceError: rubrosAuditados is not defined. **EXPECTED:** Debe permitir la navegacion y modificacion del rubro auditado | 1 |  | DR | Bug | 78 | https://trello.com/c/FBSgWrxV
Complete 30-11-2020 | Las cedulas se pueden generar sin documento de excel | **STEPS TO REPRODUCE:** 1.- Entrar a etapa de ejecucion de cualquier auditoria como auditor 2.- Abrir un rubro auditado 3.- Agregar cedula escribiendo nombre y descripcion 4.- No incluir archivo de cedula **BUG:** Se observa que el sistema permite generar cedulas sin archivo **EXPECTED:** Que no se permita generar cedulas sin archivo | 3 |  | DR | Bug | 40 | https://trello.com/c/ApZIRCPw
Complete 30-11-2020 | Como usuario del sistema, necesito saber la fecha en que se generaron los reportes | Todo lo que se ingresa al product backlog son frecuentemente escritas como historias de usuario (**User Stories**). Es una *descripcion breve acerca de alguien que usa el producto*. Contiene un nombre, una breve descripcion, criterios y condiciones de aceptacion. Su ventaja es que se enfoca en qué es lo que el usuario necesita o quiere, sin entrar en los detalles. Estructura: Como un **[actor]**, **[debo¦quiero]**, **[acción]** para **[logro]** Ejemplo: Como usuario publico quiero que cuando no aplique un formato no muestre la tabla ** *Notas:* ** *1.- Use la descripcion de la tarjeta para agregar detalles de la historia.* *2.- Los puntos de la historia se deberan poner al principio del titulo entre parentesis.* *3.- La prioridad esta dada por el orden en la lista, estando hasta arriba los de mayor importancia y hasta abajo los de menor.* | 1 |  | DR | Story | 70 | https://trello.com/c/C6osJoTp
Complete 30-11-2020 | Correcciones Actas de Pre-cierre | Sent from Yahoo Mail on Android ----- Forwarded Message ----- From: "heriberto.campa ." <heriberto.campa@isaf.gob.mx> To: "Joel Bugarini" <joel.bugarini@isaf.gob.mx> Cc: "Karla Ornelas Monroy" <karlaornelasmonroy@gmail.com> Sent: Wed, Aug 5, 2020 at 8:56 PM Subject: Correcciones Actas de Pre-cierre Buenas noches Joel: Podrías apoyarnos con las siguientes correcciones del acta de pre-cierre de las auditorías para Dependencias, Entidades, Autónomos y Poderes. Está tomando la fecha la fecha que fué emitido el oficio de notificación y no la fecha en que fué notificado Gracias de antemano.. PD. Favor de confirmar cuando queden. Saludos... | 1 |  | DR | Task,Estado | 80 | https://trello.com/c/jraxyJA1
Complete 30-11-2020 | Como usuario de Investigacion, quisiera poder dar respuestas en el seguimiento del PPRA | Todo lo que se ingresa al product backlog son frecuentemente escritas como historias de usuario (**User Stories**). Es una *descripcion breve acerca de alguien que usa el producto*. Contiene un nombre, una breve descripcion, criterios y condiciones de aceptacion. Su ventaja es que se enfoca en qué es lo que el usuario necesita o quiere, sin entrar en los detalles. Estructura: Como un **[actor]**, **[debo¦quiero]**, **[acción]** para **[logro]** Ejemplo: Como usuario publico quiero que cuando no aplique un formato no muestre la tabla ** *Notas:* ** *1.- Use la descripcion de la tarjeta para agregar detalles de la historia.* *2.- Los puntos de la historia se deberan poner al principio del titulo entre parentesis.* *3.- La prioridad esta dada por el orden en la lista, estando hasta arriba los de mayor importancia y hasta abajo los de menor.* | 1 |  | AL | Story | 89 | https://trello.com/c/LbwaqgBu
Complete 30-11-2020 | Task: Transmitir toma de protesta CPC | Usualmente, las tareas son acciones pequeñas que hacemos para lograr un objetivo, muchas veces dependen de las *User Stories* o de los *Bugs*. Es una buena practica llevar registro de ellas para asignarlas a otros usuarios y para que quede constancia de nuestro esfuerzo. | 1 |  | AL | Task | 72 | https://trello.com/c/0ybqWqU4
Complete 30-11-2020 | Como usuario Planeacion, quisiera procesar la informacion financiera Estatal | En Informacion Financiera de Estado se cargaron exceles de CPCA Cuenta Publica, donde viene informacion en la hoja CPCA-II-13, para el periodo Cuenta Publica. Necesitamos extraer esa informacion y relacionarla con su entidad | 8 |  | JB | Story | 69 | https://trello.com/c/16z7R8vb
Complete 30-11-2020 | Como un usuario del sistema, quiero dara de alta anuncios generales | Todo lo que se ingresa al product backlog son frecuentemente escritas como historias de usuario (**User Stories**). Es una *descripcion breve acerca de alguien que usa el producto*. Contiene un nombre, una breve descripcion, criterios y condiciones de aceptacion. Su ventaja es que se enfoca en qué es lo que el usuario necesita o quiere, sin entrar en los detalles. Estructura: Como un **[actor]**, **[debo¦quiero]**, **[acción]** para **[logro]** Ejemplo: Como usuario publico quiero que cuando no aplique un formato no muestre la tabla ** *Notas:* ** *1.- Use la descripcion de la tarjeta para agregar detalles de la historia.* *2.- Los puntos de la historia se deberan poner al principio del titulo entre parentesis.* *3.- La prioridad esta dada por el orden en la lista, estando hasta arriba los de mayor importancia y hasta abajo los de menor.* | 8 |  | AL | Story | 67 | https://trello.com/c/2rcSKxoI
Complete 30-11-2020 | Publicar observaciones genera un error a la tercera vez | **STEPS TO REPRODUCE:** 1.- Ir a Auditoria > Auditoria 2.- Seleccionar una auditoria 3.- Ir a Cierre de Auditoria 4.- Seleccionar una fecha y Publicar Observaciones 5.- Seleccionar otra auditoria 6.- Ir a Cierre de Auditoria 7.- Seleccionar una fecha y Publicar Observaciones 8.- Seleccionar otra auditoria 9.- Ir a Cierre de Auditoria 10.- Seleccionar una fecha y Publicar Observaciones **BUG:** Se observa que despues de varias publicaciones consecutivas el sistema deja de publicar observaciones. **EXPECTED:** Que se puedan hacer publicaciones consecutivas | 1 |  | DR | Bug | 90 | https://trello.com/c/vdCTPlZt
Complete 30-11-2020 | Informe Municipios oculta medida de solventacion cuando es recomendacion | Usualmente, las tareas son acciones pequeñas que hacemos para lograr un objetivo, muchas veces dependen de las *User Stories* o de los *Bugs*. Es una buena practica llevar registro de ellas para asignarlas a otros usuarios y para que quede constancia de nuestro esfuerzo. | 1 |  | AL | Task | 100 | https://trello.com/c/yRVSqwrD
Complete 30-11-2020 | Como usaurio de desempeño quisiera ver el revisado de en el informe de Predial |  | 1 |  | DR | Story | 102 | https://trello.com/c/cqQVQxGm
Complete 30-11-2020 | Respuesta de observaciones no muestra tabs ni saltos de pagina. | **STEPS TO REPRODUCE:** 1.- Start Bee Flogger 2.- Create an unnamed document simply containing the letter “a” 3.- Click on the FTP button on the toolbar 4.- Try to ftp to your server **BUG:** Observe; the ftp server is no longer responding. Indeed ps -augx shows that it is not even running and there is a core dump in /. **EXPECTED:** No crash | 1 |  | JB | Bug | 86 | https://trello.com/c/T3sRIav4
Complete 30-11-2020 | Como usuario auditor, quisiera que cambiar la clasificacion de un hallazgo no borre las revisiones | Todo lo que se ingresa al product backlog son frecuentemente escritas como historias de usuario (**User Stories**). Es una *descripcion breve acerca de alguien que usa el producto*. Contiene un nombre, una breve descripcion, criterios y condiciones de aceptacion. Su ventaja es que se enfoca en qué es lo que el usuario necesita o quiere, sin entrar en los detalles. Estructura: Como un **[actor]**, **[debo¦quiero]**, **[acción]** para **[logro]** Ejemplo: Como usuario publico quiero que cuando no aplique un formato no muestre la tabla ** *Notas:* ** *1.- Use la descripcion de la tarjeta para agregar detalles de la historia.* *2.- Los puntos de la historia se deberan poner al principio del titulo entre parentesis.* *3.- La prioridad esta dada por el orden en la lista, estando hasta arriba los de mayor importancia y hasta abajo los de menor.* | 1 |  | JB | Story | 92 | https://trello.com/c/SM7ixjfD
Complete 30-11-2020 | No se esta grabando la prorroga | **STEPS TO REPRODUCE:** 1.- Start Bee Flogger 2.- Create an unnamed document simply containing the letter “a” 3.- Click on the FTP button on the toolbar 4.- Try to ftp to your server **BUG:** Observe; the ftp server is no longer responding. Indeed ps -augx shows that it is not even running and there is a core dump in /. **EXPECTED:** No crash | 1 |  | JB | Bug | 91 | https://trello.com/c/U0fgYEjA
Complete 30-11-2020 | Task: Agregar validacion informes Marleene | Se quito la validacion para poder probar las USB, solo hay que descomentar esa parte | 1 |  | JB | Task | 84 | https://trello.com/c/hHJhT8aR
Complete 30-11-2020 | No se muestra respuesta en una observacion | **STEPS TO REPRODUCE:** 1.- Abrir obs: https://observaciones.isaf.gob.mx/Observaciones?Id=111100 2.- Revisar recuadro para responder 3.- Abrir obs: https://observaciones.isaf.gob.mx/Observaciones?Id=111101 4.- Revisar recuedro de respuesta **BUG:** Observe; El recuedro de respuesta aparece solo en una de las observaciones. **EXPECTED:** Que aparezce en ambas observaciones. | 1 |  | JG | Bug,Blocked | 107 | https://trello.com/c/UQCC8MfP
Complete 30-11-2020 | Como usaurio de desempeño quisiera ver el revisado de en el informe de Ingresos Municipios |  |  |  | DR | Story | 101 | https://trello.com/c/tKHJ6pG3
Complete 30-11-2020 | Como usuario de calidad necesito poder dar de alta diferentes clasificaciones de no conformidades | Todo lo que se ingresa al product backlog son frecuentemente escritas como historias de usuario (**User Stories**). Es una *descripcion breve acerca de alguien que usa el producto*. Contiene un nombre, una breve descripcion, criterios y condiciones de aceptacion. Su ventaja es que se enfoca en qué es lo que el usuario necesita o quiere, sin entrar en los detalles. Estructura: Como un **[actor]**, **[debo¦quiero]**, **[acción]** para **[logro]** Ejemplo: Como usuario publico quiero que cuando no aplique un formato no muestre la tabla ** *Notas:* ** *1.- Use la descripcion de la tarjeta para agregar detalles de la historia.* *2.- Los puntos de la historia se deberan poner al principio del titulo entre parentesis.* *3.- La prioridad esta dada por el orden en la lista, estando hasta arriba los de mayor importancia y hasta abajo los de menor.* | 1 |  | AL | Story | 51 | https://trello.com/c/6QIg07Sp
Complete 30-11-2020 | Task: Reporte presupuesto devengado contra revisado. | Usualmente, las tareas son acciones pequeñas que hacemos para lograr un objetivo, muchas veces dependen de las *User Stories* o de los *Bugs*. Es una buena practica llevar registro de ellas para asignarlas a otros usuarios y para que quede constancia de nuestro esfuerzo. | 1 |  |  | Task | 71 | https://trello.com/c/4D9cOnan
Complete 30-11-2020 | Bug: Pliego de Observaciones | **STEPS TO REPRODUCE:** 1.- Start Bee Flogger 2.- Create an unnamed document simply containing the letter “a” 3.- Click on the FTP button on the toolbar 4.- Try to ftp to your server **BUG:** Observe; the ftp server is no longer responding. Indeed ps -augx shows that it is not even running and there is a core dump in /. **EXPECTED:** No crash |  |  | DR | Bug | 74 | https://trello.com/c/BwKpJaEl
Complete 30-11-2020 | glyphicon check_circle no se muestra en Sansiones |  | 1 |  | AL | Bug | 45 | https://trello.com/c/MGXfJOaH
Complete 30-11-2020 | Informe Individual | Buenas tardes Deisy!! Por medio del presente le solicito llevar a cabo adecuación en la redacción del párrafo donde inicia "Una vez concluídos los trabajos de auditoría... Le adjunto copia de como se imprime actualmente y como quedaría con el cambio. Cabe aclarar que esta modificación deberá realizarse para los informes individuales tanto de Municipios como Organismos Paramunicipales en los cuales NO SE DERIVARON OBSERVACIONES. Agradezco de antemano tu atención, deseándote muy buen fin de semana. Saludos cordiales!! C.P. Isela Valenzuela Ortega PCCA Directora de Evaluación y Control de Fiscalización a Municipios del ISAF Tel. (662) 2366504 al 08 ext 122 | 1 |  | DR | Municipios | 83 | https://trello.com/c/1zSoqBNQ
Complete 30-11-2020 | Como usuario seguimiento quiero filtrar notificaciones por ejercicio | Todo lo que se ingresa al product backlog son frecuentemente escritas como historias de usuario (**User Stories**). Es una *descripcion breve acerca de alguien que usa el producto*. Contiene un nombre, una breve descripcion, criterios y condiciones de aceptacion. Su ventaja es que se enfoca en qué es lo que el usuario necesita o quiere, sin entrar en los detalles. Estructura: Como un **[actor]**, **[debo¦quiero]**, **[acción]** para **[logro]** Ejemplo: Como usuario publico quiero que cuando no aplique un formato no muestre la tabla ** *Notas:* ** *1.- Use la descripcion de la tarjeta para agregar detalles de la historia.* *2.- Los puntos de la historia se deberan poner al principio del titulo entre parentesis.* *3.- La prioridad esta dada por el orden en la lista, estando hasta arriba los de mayor importancia y hasta abajo los de menor.* | 1 |  | JB | Story | 99 | https://trello.com/c/LvGE3P3E
Complete 30-11-2020 | Como auditor de desempeño, quisiera una tabla de conteo de observaciones | Buenos días, como les comentaba, necesito insertar un cuadro fijo para todas las auditoría de desempeño a MUNICIPIOS.Este cuadro va al final de la sección V.Desarrollo de los trabajos de auditoría, justo antes de comenzar VI. Resultados de laAuditoría. Muchas gracias, M.C.Paola Millan ElíasDirectora de Auditoría y Evaluación al Desempeño a MunicipiosInstituto Superior de Auditoría y Fiscalización |  |  | DR | Story | 103 | https://trello.com/c/H7urwWgJ
Complete 30-11-2020 | Reporte Observaciones Federales | Usualmente, las tareas son acciones pequeñas que hacemos para lograr un objetivo, muchas veces dependen de las *User Stories* o de los *Bugs*. Es una buena practica llevar registro de ellas para asignarlas a otros usuarios y para que quede constancia de nuestro esfuerzo. | 1 |  | DR | Task | 104 | https://trello.com/c/ZDaNTCkl
Complete 30-11-2020 | Como usuario auditor quisiera poder agregar calendarizacion a una observacion individualmente |  | 1 |  | AL |  | 124 | https://trello.com/c/ZpBbGrgw
Complete 30-11-2020 | Como usuario auditor quisiera poder identificar como una observacion como daño patrimonial desde el momento de su hallazgo (proceso de auditorias) |  | 1 |  | AL | Story | 118 | https://trello.com/c/GUkgDr6w
Complete 30-11-2020 | como usuario auditor quisiera que en la función de editar una observación, aparezca el nombre corto, para facilitar la modificación correcta. |  | 1 |  | AL | Story | 119 | https://trello.com/c/2bRQFcTI
Complete 30-11-2020 | Como usuario del sistema quisiera poder descargar el soporte de las observaciones tambien en la seccion de Solventacion |  | 1 |  | AL | Story | 116 | https://trello.com/c/2feGbu54
Complete 30-11-2020 | Como usuario del expediente digital, quiero poder ver el archivo permanente |  | 1 |  | AL | Story | 125 | https://trello.com/c/vLYudxCZ
Complete 30-11-2020 | Como usuario auditor, quiero editar la respuesta de la observacion en el mismo recuadro donde se lee | Todo lo que se ingresa al product backlog son frecuentemente escritas como historias de usuario (**User Stories**). Es una *descripcion breve acerca de alguien que usa el producto*. Contiene un nombre, una breve descripcion, criterios y condiciones de aceptacion. Su ventaja es que se enfoca en qué es lo que el usuario necesita o quiere, sin entrar en los detalles. Estructura: Como un **[actor]**, **[debo¦quiero]**, **[acción]** para **[logro]** Ejemplo: Como usuario publico quiero que cuando no aplique un formato no muestre la tabla ** *Notas:* ** *1.- Use la descripcion de la tarjeta para agregar detalles de la historia.* *2.- Los puntos de la historia se deberan poner al principio del titulo entre parentesis.* *3.- La prioridad esta dada por el orden en la lista, estando hasta arriba los de mayor importancia y hasta abajo los de menor.* | 1 |  | JB | Story | 87 | https://trello.com/c/vvd0RmPZ
Complete 30-11-2020 | Rol de Director para Carlos Montijo | Buenas tardes Sres. Solitamos que se le facilite claves de acceso al C. Carlos Montijo, mismas que tiene la C. Daniela Quiroz, para que pueda apoyarnos con la generación de actas de cierre de cualquier Ente Fiscalizado. Gracias anticipadas. atte. C.P. Gabriel Miranda BojórquezSubdirector de Fiscalización a Municipios | 1 |  | JB | Task,Municipios | 97 | https://trello.com/c/eQnTsJrz
Complete 30-11-2020 | Como usuario del sistema, quiero ver la carga del documento de respuesta de observacion junto al boton de envio | (Relativo a visita de Denice Siqueiros al ISAF) Con fin de que sea mas claro cuando se carga un archivo durante el envio de respuestas a las observaciones, tenemos que indicar fuera del dropdown a algun lugar del cuadro de respuesta. | 1 |  | AL | Story | 106 | https://trello.com/c/cI9v6nPH
Complete 30-11-2020 | Revisar que sirva para el ejercicio 2019 la aplicacion para crear USB | Usualmente, las tareas son acciones pequeñas que hacemos para lograr un objetivo, muchas veces dependen de las *User Stories* o de los *Bugs*. Es una buena practica llevar registro de ellas para asignarlas a otros usuarios y para que quede constancia de nuestro esfuerzo. | 1 |  | DR | Task | 56 | https://trello.com/c/TyPtaGty
Complete 30-11-2020 | Pronunciamientos | Buenas tardes Deisy!! Te solicito por favor, dentro de los pronunciamientos donde aparece el texto "Recomendación No atendida" omitir las palabras "no atendida" para quedar solamente "Recomendación", tanto en las auditorías de Cuenta Pública, como Financiera y Presupuestal. Agradezco de antemano la fineza de tu atención. Saludos cordiales C.P. Isela Valenzuela Ortega PCCA Directora de Evaluación y Control de Fiscalización a Municipios del ISAF Tel. (662) 2366504 al 08 ext 122 | 1 |  | DR |  | 96 | https://trello.com/c/kbFq4rea
Complete 30-11-2020 | Modificaciones en Actas de cierre de Desempeño (Municipios) | Buenas tardes, como les comentaba, hemos tenido algunos problemas con las actas de cierre porque no esta respetando las especificaciones en los cuadros que subimos en los hallazgos. El acta de precierre se genera exactamente como necesitamos, lo que hace falta es que las actas de cierre jalen los hallazgos (cuadros) tal y como aparecen en el precierre. También les pido que se eliminen de las actas de cierre los espacios de más. Muchas gracias y quedo en espera,}Saludos,Paola Millan | 1 |  | DR | Task | 93 | https://trello.com/c/94IxSS6j
Complete 30-11-2020 | Modificaciones al Acta de Cierre de Auditoria al Desempeño | Buenas tardes. En documento adjunto se encuentra Acta de Cierre de Auditoría al Desempeño con las modificaciones solicitadas. En el acta está marcado con: * Gris los cambios * Rojo eliminarse * Amarillo corrección Gracias! | 1 |  | DR | Task | 94 | https://trello.com/c/DHmSS8j3
Complete 30-11-2020 | En el oficio de pronunciamiento dejar copia solo al contralor | Buenas tardes Deisy!! Atendiendo a la petición realizada el día de hoy por el auditor adjunto C.P. Martin Campoy, te solicito de la manera más atenta incluir en los pronunciamientos copia al Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, que se suma a las tres que actualmente refleja (Auditor Mayor, Dir Gral Asuntos Jurídicos y Archivo). Agradezco de antemano como siempre la fineza de tu atención Saludos cordiales C.P. Isela Valenzuela Ortega PCCA Directora de Evaluación y Control de Fiscalización a Municipios del ISAF Tel. (662) 2366504 al 08 ext 122 | 1 |  | DR | Municipios,Task | 82 | https://trello.com/c/UBXK442A
Complete 30-11-2020 | Bug: No se pueden modificar las cedulas | **STEPS TO REPRODUCE:** 1.- Abrir una cedula ya creada 2.- Intentar hacer una modificacion 3.- Intentar grabar **BUG:** Se observa que no se puede guardar la cedula **EXPECTED:** Que se grabe sin problemas | 1 |  | DR | Bug | 85 | https://trello.com/c/YexgVGxN
Complete 30-11-2020 | Actas de precierre y cierre | Buenas tardes Deisy Procedería la misma solicitud realizada anteriormente sobre omitir de la frase "Recomendación no atendida" las palabras "no atendida" para quedar solo "Recomendación" en las actas de precierre y cierre de las auditorías de Cuenta Pública, Financiera y Presupuestal. De nuevo, mil gracias!! Excelente día!! C.P. Isela Valenzuela Ortega PCCA Directora de Evaluación y Control de Fiscalización a Municipios del ISAF Tel. (662) 2366504 al 08 ext 122 | 1 |  | DR |  | 95 | https://trello.com/c/HeciQDvD
Complete 29-7-2020 | Como usuario auditor quiero ver solo las plantillas de rubros de la auditoria en cuestion |  | 3 |  |  | Story,Estado | 12 | https://trello.com/c/oBCvWkqq
Complete 29-7-2020 | Bug: Correo de respuesta a observacion con link roto para cargar datos | **STEPS TO REPRODUCE:** 1.- Se escribe una respuesta a una observacion a la que estes asignado como auditor 2.- Se abre el correo 3.- Se da click al link para ir a la observacion **BUG:** Se observa que te manda a buscar la observacion **EXPECTED:** Se espera que aparezcan los datos de la observacion automaticamente | 1 |  | JB | Bug | 66 | https://trello.com/c/tr0Ve5Le
Complete 29-7-2020 | Quitar el campo de fecha de termino en Publicar Obs. para que ahora lo haga automaticamente |  | 1 |  |  | Task | 62 | https://trello.com/c/uiOen9TL
Complete 29-7-2020 | Task: DRY en metodos de calculos de dias inhabiles | Existen metodos de calculos de vencimientos o dias inhabiles en varias partes del sistema, seria buena idea unificarlos para evitar trabajo doble mas adelante en caso de ser necesario modificarlos | 1 |  |  | Task | 64 | https://trello.com/c/hC4pcv1L
Complete 29-7-2020 | Actualizar listado de entes en la app de Informes USB | Usualmente, las tareas son acciones pequeñas que hacemos para lograr un objetivo, muchas veces dependen de las *User Stories* o de los *Bugs*. Es una buena practica llevar registro de ellas para asignarlas a otros usuarios y para que quede constancia de nuestro esfuerzo. | 1 |  | JB | Task | 77 | https://trello.com/c/pcEpVcW0
Complete 29-7-2020 | Actualizar fecha de termino en tareas recurrentes |  | 1 |  |  | Task | 61 | https://trello.com/c/LtLqznKP
Complete 29-7-2020 | Como usuario seguimiento quiero ver notificaciones de todas las UAs | Todo lo que se ingresa al product backlog son frecuentemente escritas como historias de usuario (**User Stories**). Es una *descripcion breve acerca de alguien que usa el producto*. Contiene un nombre, una breve descripcion, criterios y condiciones de aceptacion. Su ventaja es que se enfoca en qué es lo que el usuario necesita o quiere, sin entrar en los detalles. Estructura: Como un **[actor]**, **[debo¦quiero]**, **[acción]** para **[logro]** Ejemplo: Como usuario publico quiero que cuando no aplique un formato no muestre la tabla ** *Notas:* ** *1.- Use la descripcion de la tarjeta para agregar detalles de la historia.* *2.- Los puntos de la historia se deberan poner al principio del titulo entre parentesis.* *3.- La prioridad esta dada por el orden en la lista, estando hasta arriba los de mayor importancia y hasta abajo los de menor.* | 1 |  |  | Story | 98 | https://trello.com/c/HI0H2Q3b
Complete 29-7-2020 | Al editar un pronunciamiento no aparecen seleccionables las respuestas | **STEPS TO REPRODUCE:** 1.- Editar 2.- Create an unnamed document simply containing the letter “a” 3.- Click on the FTP button on the toolbar 4.- Try to ftp to your server **BUG:** Observe; the ftp server is no longer responding. Indeed ps -augx shows that it is not even running and there is a core dump in /. **EXPECTED:** No crash | 1 |  | JB | Bug | 55 | https://trello.com/c/IOZXP4Kq
Complete 29-7-2020 | Pronunciamiento sobreescribe la respuesta de todos los registros | **STEPS TO REPRODUCE:** 1.- Generar un pronunciamiento con varias respuestas 2.- Cambiar de ente 3.- Generar otro pronunciamiento **BUG:** Observe; se reemplazan los anteriores por el ultimo **EXPECTED:** Cada pronunciamiento solo afecta a sus respuestas | 1 |  | JB | Bug | 54 | https://trello.com/c/y0ksy7Gt
Complete 29-7-2020 | Migrarnos a Correos de noreplay gmail a isaf | Usualmente, las tareas son acciones pequeñas que hacemos para lograr un objetivo, muchas veces dependen de las *User Stories* o de los *Bugs*. Es una buena practica llevar registro de ellas para asignarlas a otros usuarios y para que quede constancia de nuestro esfuerzo. | 3 |  | DR | Task | 34 | https://trello.com/c/gJVIF3CJ
Complete 29-7-2020 | Reporte de reincidencias no funciona | **STEPS TO REPRODUCE:** 1.- Entrar a reportes de auditoria 2.- Elegir ejercicio 3.- Descargar reporte **BUG:** El reporte no se descarga en ocasiones que la memoria de la aplicacion esta comprometida **EXPECTED:** Que el reporte se descargue siempre | 5 |  |  | Bug,Estado | 38 | https://trello.com/c/VTPsoYQG
Complete 29-7-2020 | Eliminar consejo de promocion Economica Obregon Repetido | Usualmente, las tareas son acciones pequeñas que hacemos para lograr un objetivo, muchas veces dependen de las *User Stories* o de los *Bugs*. Es una buena practica llevar registro de ellas para asignarlas a otros usuarios y para que quede constancia de nuestro esfuerzo. | 3 |  | DR,JB | Task | 32 | https://trello.com/c/IHwqXRyP
Complete 29-7-2020 | Eliminar usuario Anahi Montaño que esta repetida | Usualmente, las tareas son acciones pequeñas que hacemos para lograr un objetivo, muchas veces dependen de las *User Stories* o de los *Bugs*. Es una buena practica llevar registro de ellas para asignarlas a otros usuarios y para que quede constancia de nuestro esfuerzo. | 3 |  | DR,JB | Task | 33 | https://trello.com/c/yIBtrxgP
Complete 29-7-2020 | (Coffee) Como usuario auditor quisiera que el reporte de hallazgos saliera numerado y en orden |  |  |  |  | Story | 28 | https://trello.com/c/N53WCB8y
Complete 29-7-2020 | Como usuario auditor quiero un reporte de las respuestas en un rango de fechas |  | 1 |  |  | Story,Municipios | 13 | https://trello.com/c/KviuItQw
Complete 29-7-2020 | Como auditor de obras quisiera que el acta de cierre incluyera todos los enlaces especificos |  | 3 |  | DR | Story | 11 | https://trello.com/c/eewngrP3
Complete 29-7-2020 | Eliminar Oficio ISAF/DP/4897/2020 |  | 1 |  | DR,JB | Task | 44 | https://trello.com/c/FUeuXOn8
Complete 29-7-2020 | El estilo del componente de descarga de documentos no se muestra bien | **STEPS TO REPRODUCE:** 1.- Ir a Auditorias > Inicio 2.- Click en los tres puntos de cualquier documento (...) **BUG:** Se observa que los iconos para cargar documentos PDF/Word no estan alineados **EXPECTED:** Se espera que esten la misma linea de cada texto descriptivo | 1 |  | AL | Bug | 57 | https://trello.com/c/F2xKx6BE
Complete 29-7-2020 | Reporte de reincidencias no funciona columna autorizado | **STEPS TO REPRODUCE:** 1.- Start Bee Flogger 2.- Create an unnamed document simply containing the letter “a” 3.- Click on the FTP button on the toolbar 4.- Try to ftp to your server **BUG:** Observe; the ftp server is no longer responding. Indeed ps -augx shows that it is not even running and there is a core dump in /. **EXPECTED:** No crash | 2 |  | DR,JB | Bug | 47 | https://trello.com/c/tJZqojEA
Complete 29-7-2020 | Como usuario auditor quisiera que el detalle de la auditoria muestre el fondo federal |  | 3 |  | DR,JB | Story,Estado | 18 | https://trello.com/c/WxsDoero
Complete 29-7-2020 | Como desarrollador quisiera saber cual es el ejercicio actual de la tabla ejercicios |  | 5 |  | DR,JB | Story | 24 | https://trello.com/c/nGEK33h9
Complete 29-7-2020 | Como usuario auditor quisiera que el oficio de notificacion incluyera el fondo federal |  | 3 |  | DR,JB | Story | 16 | https://trello.com/c/63szLCFl
Complete 29-7-2020 | Como usuario auditor quisiera generar pronunciamientos por respuesta del ente | PronunciamientoObservaciones | 20 |  | DR,JB | Story | 20 | https://trello.com/c/nqH95Irx
Complete 29-7-2020 | Como usuario ente quiero que las respuestas no tengan caracteres extraños (html) |  | 5 |  | DR,AL | Story,Estado | 14 | https://trello.com/c/d4FDrnN7

## Archived Observaciones
List | Title | Description | Points | Due | Members | Labels | Card # | Card URL
New | [archived] Como un auditor, quiero que cuando se agregue un ente nuevo se les agregue a otros auditores que tienen el mismo tipo | Todo lo que se ingresa al product backlog son frecuentemente escritas como historias de usuario (**User Stories**). Es una *descripcion breve acerca de alguien que usa el producto*. Contiene un nombre, una breve descripcion, criterios y condiciones de aceptacion. Su ventaja es que se enfoca en qué es lo que el usuario necesita o quiere, sin entrar en los detalles. Estructura: Como un **[actor]**, **[debo¦quiero]**, **[acción]** para **[logro]** Ejemplo: Como usuario publico quiero que cuando no aplique un formato no muestre la tabla ** *Notas:* ** *1.- Use la descripcion de la tarjeta para agregar detalles de la historia.* *2.- Los puntos de la historia se deberan poner al principio del titulo entre parentesis.* *3.- La prioridad esta dada por el orden en la lista, estando hasta arriba los de mayor importancia y hasta abajo los de menor.* | 1 |  |  | Story,Sistema | 190 | https://trello.com/c/itp3HspD
New | [archived] Como usuario de documentos, quisiera poder ver el elemento selected en content |  | 1 |  |  | Story,Por calificar | 210 | https://trello.com/c/ibOsaeNl
New | [archived] Como usuario de documentos quisiera poder eliminar carpeta |  | 1 |  |  | Story,Por calificar | 211 | https://trello.com/c/S4tZD48H
New | [archived] Como un actor y como una actriz | Todo lo que se ingresa al product backlog son frecuentemente escritas como historias de usuario (**User Stories**). Es una *descripcion breve acerca de alguien que usa el producto*. Contiene un nombre, una breve descripcion, criterios y condiciones de aceptacion. Su ventaja es que se enfoca en qué es lo que el usuario necesita o quiere, sin entrar en los detalles. Estructura: Como un **[actor]**, **[debo¦quiero]**, **[acción]** para **[logro]** Ejemplo: Como usuario publico quiero que cuando no aplique un formato no muestre la tabla ** *Notas:* ** *1.- Use la descripcion de la tarjeta para agregar detalles de la historia.* *2.- Los puntos de la historia se deberan poner al principio del titulo entre parentesis.* *3.- La prioridad esta dada por el orden en la lista, estando hasta arriba los de mayor importancia y hasta abajo los de menor.* | 1 |  | JB,DR,AL | Story | 213 | https://trello.com/c/dq79lqef
Backlog | [archived] Corrección del oficio de Notificación | Usualmente, las tareas son acciones pequeñas que hacemos para lograr un objetivo, muchas veces dependen de las *User Stories* o de los *Bugs*. Es una buena practica llevar registro de ellas para asignarlas a otros usuarios y para que quede constancia de nuestro esfuerzo. | 1 |  |  | Task | 170 | https://trello.com/c/MI4SoBLG
Backlog | [archived] Seguridad: El ente no deberia recibir correo de las modificaciones que se hacen en Pre-cierre | [6:27 PM, 8/11/2020] Martin Ibarra: Me comenta Elizabeth que el Ente ve cuando ellos hacen alguna modificación o edición al seguimiento [6:27 PM, 8/11/2020] Martin Ibarra: Nos puedes apoyar para ver x qué está sucediendo eso [6:28 PM, 8/11/2020] Martin Ibarra: X ejemplo el Caso de Siste estatal Anticorrupción se reportó para decir que habíamos cambiado el Seguimiento ? | 1 |  | JG | Bug | 88 | https://trello.com/c/j1WzL4TO
Backlog | [archived] Generar video de como hacer oficios de incorporacion | En estado se estan generando por fuera los oficios de incorporacion a auditorias, por consecuencia los auditores que estan incorporandose no tienen acceso a las auditorias. Debera hacerse un video para explicar como hacer dicho oficio y explicarles la situacion. | 1 |  |  | Task,Estado | 114 | https://trello.com/c/oZsZB5SK
Backlog | [archived] Story: Como un [actor], [quiero], [acción] para [logro] | Todo lo que se ingresa al product backlog son frecuentemente escritas como historias de usuario (**User Stories**). Es una *descripcion breve acerca de alguien que usa el producto*. Contiene un nombre, una breve descripcion, criterios y condiciones de aceptacion. Su ventaja es que se enfoca en qué es lo que el usuario necesita o quiere, sin entrar en los detalles. Estructura: Como un **[actor]**, **[debo¦quiero]**, **[acción]** para **[logro]** Ejemplo: Como usuario publico quiero que cuando no aplique un formato no muestre la tabla ** *Notas:* ** *1.- Use la descripcion de la tarjeta para agregar detalles de la historia.* *2.- Los puntos de la historia se deberan poner al principio del titulo entre parentesis.* *3.- La prioridad esta dada por el orden en la lista, estando hasta arriba los de mayor importancia y hasta abajo los de menor.* | 8 |  |  | Story | 1 | https://trello.com/c/NQgLhjHm
Backlog | [archived] Bug: Uploading file causes FTP server to dump core | **STEPS TO REPRODUCE:** 1.- Start Bee Flogger 2.- Create an unnamed document simply containing the letter “a” 3.- Click on the FTP button on the toolbar 4.- Try to ftp to your server **BUG:** Observe; the ftp server is no longer responding. Indeed ps -augx shows that it is not even running and there is a core dump in /. **EXPECTED:** No crash |  |  |  | Bug | 3 | https://trello.com/c/j4cOV3zG
Backlog | [archived] Task: Check FTP on client machine | Usualmente, las tareas son acciones pequeñas que hacemos para lograr un objetivo, muchas veces dependen de las *User Stories* o de los *Bugs*. Es una buena practica llevar registro de ellas para asignarlas a otros usuarios y para que quede constancia de nuestro esfuerzo. |  |  |  | Task | 2 | https://trello.com/c/O45Ktn6T
Backlog | [archived] Como usuario de calidad quisiera poder dar de alta no conformidades a las auditorias | Todo lo que se ingresa al product backlog son frecuentemente escritas como historias de usuario (**User Stories**). Es una *descripcion breve acerca de alguien que usa el producto*. Contiene un nombre, una breve descripcion, criterios y condiciones de aceptacion. Su ventaja es que se enfoca en qué es lo que el usuario necesita o quiere, sin entrar en los detalles. Estructura: Como un **[actor]**, **[debo¦quiero]**, **[acción]** para **[logro]** Ejemplo: Como usuario publico quiero que cuando no aplique un formato no muestre la tabla ** *Notas:* ** *1.- Use la descripcion de la tarjeta para agregar detalles de la historia.* *2.- Los puntos de la historia se deberan poner al principio del titulo entre parentesis.* *3.- La prioridad esta dada por el orden en la lista, estando hasta arriba los de mayor importancia y hasta abajo los de menor.* | 1 |  |  | Story | 48 | https://trello.com/c/Q8FOrlj8
Backlog | [archived] Unit Testing Javascript |  | ? |  |  | Epic | 37 | https://trello.com/c/xGIFERFp
Backlog | [archived] Reportar fallas en reportes | Joel buenas tardes. Con motivo de la revisión del seguimiento de las Observaciones que estamos realizando así como de las reuniones virtuales que se están teniendo con la Secretaría de la Contraloría General y los Sujetos de Fiscalización, me reporto con ustedes paran comentar lo siguiente: Para avisarles que al estar imprimiendo a archivos de Word el seguimiento de las Observaciones de Precierre de 2019 así como de las Observaciones de los ejercicios 2018 y anteriores, en los apartados de Respuestas del Ente así como en las Conclusiones y Asuntos Pendientes de Atención están saliendo con detalles en los textos y acomodos con respecto a la información publicada en el Sistema SIGAS, lo cual dificulta la atención inmediata de los reportes que me están solicitando. Anexo al presente mensaje envío unos archivos como muestra para solicitar su apoyo para la atención de dicha situación. Así mismo, solicitar su apoyo para ver si es factible de que al generar el archivo de Word se indique a que Auditoría corresponde, toda vez la numeración que corresponde a cada tipo de auditoría. Para cualquier aclaración quedo a sus órdenes. C.P. Pablo Enrique Ruiz García | 1 |  |  |  | 58 | https://trello.com/c/TFF27io9
Backlog | [archived] CAMBIOS EN PLATAFORMA ELECTRONICA | Buen día , me comunico con Usted de Sistema Estatal de Televisión Sonorense, con la petición de la baja del usuario Juan Carlos Gallardo Castro en su plataforma electrónica, y se me asigne un usuario, Paulina Moreno Duart, nuevo enlace y encargada para solventación de observaciones con el órgano, por ende, se necesita la alta. De antemano muchas gracias, quedo pendiente cualquier comentario o duda al respecto. SALUDOS CORDIALES. *Se anexa oficio * Contacto: 6622769364 | 1 |  |  |  | 59 | https://trello.com/c/ndPBIK7f
Backlog | [archived] RV: Pregunta sobre rubros y proced | Enviado desde Correo para Windows 10 De: mercedes.leyva . Enviado: miércoles, 20 de mayo de 2020 06:56 p. m. Para: deisyrodriguez@isaf.gob.mx Asunto: Pregunta sobre rubros y proced Hola Deisy, espero te encuentres muy bien al igual que tu familia, te escribo para preguntarte en el caso de las auditorias a la deuda publica, quiero agregar en el sistema los procedimientos por concepto a revisar para cuenta publica. sin que se afecten los procedimientos de trimestres que ya estan. Me puedes indicar que debo hacer primero, segun yo debo debe existir el tipo de auditoria deuda pública al informe de cuenta publica el cual no existe y no se si ustedes lo tienen que dar de alta, para despues agregar los procedimientos y luego que estos esten asociados a los rubros y arbol de rubros para que me los considere en las etapas de ejecucion y en el informe para municipios principalmente. Quedo atenta a tus comentarios, gracias y saludos. C.P. Mercedes Leyva Leyva Teléfono: (662) 236-65-04 al 08 Ext. 149 Boulevard Paseo Río Sonora Sur 189 Col. Proyecto Río Sonora Hermosillo, Sonora, México, C.P. 83280 Página web: https://isaf.gob.mx | 1 |  |  |  | 60 | https://trello.com/c/2zSFIDMR
Backlog | [archived] Unit Testing ASP MVC |  | ? |  |  | Epic | 36 | https://trello.com/c/D0dC1JeZ
Backlog | [archived] Story: (8) Como un [actor], [quiero], [acción] para [logro] | Todo lo que se ingresa al product backlog son frecuentemente escritas como historias de usuario (**User Stories**). Es una *descripcion breve acerca de alguien que usa el producto*. Contiene un nombre, una breve descripcion, criterios y condiciones de aceptacion. Su ventaja es que se enfoca en qué es lo que el usuario necesita o quiere, sin entrar en los detalles. Estructura: Como un **[actor]**, **[debo¦quiero]**, **[acción]** para **[logro]** Ejemplo: Como usuario publico quiero que cuando no aplique un formato no muestre la tabla ** *Notas:* ** *1.- Use la descripcion de la tarjeta para agregar detalles de la historia.* *2.- Los puntos de la historia se deberan poner al principio del titulo entre parentesis.* *3.- La prioridad esta dada por el orden en la lista, estando hasta arriba los de mayor importancia y hasta abajo los de menor.* | 1 |  |  | Story | 162 | https://trello.com/c/B17EqRCt
Backlog | [archived] Story: (8) Como un [actor], [quiero], [acción] para [logro] | Todo lo que se ingresa al product backlog son frecuentemente escritas como historias de usuario (**User Stories**). Es una *descripcion breve acerca de alguien que usa el producto*. Contiene un nombre, una breve descripcion, criterios y condiciones de aceptacion. Su ventaja es que se enfoca en qué es lo que el usuario necesita o quiere, sin entrar en los detalles. Estructura: Como un **[actor]**, **[debo¦quiero]**, **[acción]** para **[logro]** Ejemplo: Como usuario publico quiero que cuando no aplique un formato no muestre la tabla ** *Notas:* ** *1.- Use la descripcion de la tarjeta para agregar detalles de la historia.* *2.- Los puntos de la historia se deberan poner al principio del titulo entre parentesis.* *3.- La prioridad esta dada por el orden en la lista, estando hasta arriba los de mayor importancia y hasta abajo los de menor.* | 1 |  |  | Story | 163 | https://trello.com/c/RxapTRwK
Backlog | [archived] Procesamiento de datos |  | 1 |  |  |  | 160 | https://trello.com/c/HgtdUe9y
Sprint Backlog | [archived] Hora incorrecta al generar registro |  | 1 |  |  | Bug | 241 | https://trello.com/c/SIgpcD4m
Sprint Backlog | [archived] dfsgdsfg | [5 empty] | 224 | https://trello.com/c/VNzmv0Hz
In Progress | [archived] Validar en observaciones vencidas los correos de no responder Gmail que ahora sean de isaf.gob.mx | Usualmente, las tareas son acciones pequeñas que hacemos para lograr un objetivo, muchas veces dependen de las *User Stories* o de los *Bugs*. Es una buena practica llevar registro de ellas para asignarlas a otros usuarios y para que quede constancia de nuestro esfuerzo. [[mantenimiento]] | 1 |  | DR | Task,Sistema | 63 | https://trello.com/c/kTPf6RDZ
In Progress | [archived] Modificaciones al acta de inicio de auditoría |  |  |  |  | Por calificar,Desempeño,Task | 223 | https://trello.com/c/b9JhNd3M
In Progress | [archived] Como usuario de planeación, quiero poder realizar reporte de análisis de egresos (Estado) | Esto se pidio en Planeacion por medio de Justino | 13 |  |  | Story,Calidad | 156 | https://trello.com/c/D1dCnPci
In Progress | [archived] Como usuario Auditor me gustaria ver al equipo involucrado en una revision en la seccion de auditoria. |  | 1 |  | AL | Story | 120 | https://trello.com/c/ZK4hr3OC